**Отчет по реализации Плана**

**мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Хомутовском районе**

**Курской области по итогам 2021 года**

**I. Фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере) экономики (на отдельных товарных рынках) Хомутовского района**

**Курской области, и её проблематики по итогам 2021 года**

1. **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 2021 г. - 83,3 | 2021 г. – 100,0 | Администрация Хомутовского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Мониторинг в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 2021 г. | На территории района функционирует 6 аптечных пунктов с частной формой собственности. В п.Хомутовка- 5, с.Калиновка-1. | Администрация Хомутовского района Курской области |
| 1.2. | Проведение анализа (оценки) состояния конкурентной среды в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами составляет 100,0 %, целевое значение показателя выполнено. |

1. **Рынок ритуальных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 2021г – 100 | 2021г - 100 | Администрация Хомутовского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение мониторинга состояния рынка ритуальных услуг Хомутовского района Курской области | 2021 | Рынок ритуальных услуг представлен 2 индивидуальными предпринимателями и малым предприятием ООО «Ателье по ремонту обуви» | Администрация Хомутовского района Курской области |

**3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | 2021г – 100 | 2021г - 100 | Администрация Хомутовского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Размещение в открытом доступе  информации о планируемых к благоустройству дворовых и общественных территориях | 2021 | В 2021 году на территории района активно реализуются национальные проекты с привлечением средств федерального и областного бюджетов.  Два муниципальных образования приняли участие в реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» . В МО «поселок Хомутовка» проложен тротуар по ул.70 лет Октября, установлены светильники по ул.Юбилейной в п.Хомутовка, и на поселковом кладбище, бюджетные инвестиции составили 1 млн.209 тыс.руб.  На территории муниципального образования «Калиновский сельсовет»проведено благоустройство пешеходной зоны в с. Калиновка между ул. Комсомольской и ул. Пионерской площадью 198 кв.м. на сумму 545, 5тыс.руб. Изготовлена ПСД на продолжение реализации проекта на 2022 год, в котором запланировано благоустройство общественной территории у мемориала «Скорбящая мать» в с. Калиновка.  В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Хомутовского района Курской области» муниципальные образования занимаются благоустройством общественных и дворовых территорий.Благоустроены территории в двух муниципальных образованиях - «Петровский сельсовет» и «Сковородневский сельсовет».  МО «Петровский сельсовет» обустроена о территория перед административным зданием с. Поды на сумму 515,3 тыс. рублей и зоны отдыха перед Домом культуры с. Петровское на сумму 351 тыс. рублей.  МО «Сковородневский сельсовет» обустроена зона отдыха перед Домом культуры с. Сковороднево стоимостью 637,4тыс. рублей.  В рамках реализации мероприятий «Современный облик сельских территорий» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Хомутовского района Курской области» Министерством сельского хозяйства отобран проект – строительство универсальной многофункциональной спортивной площадки в п. Хомутовка.  В 2022 году планируется благоустроить сельские территории в шести муниципальных образованиях на сумму 5 млн.380 тыс. рублей.  Информация о планируемых к благоустройству дворовых и общественных территориях размещается на официальном сайте Администраций муниципальных образований с целью проведения аукционов с частными компаниями для последующего заключения контрактов. | Администрация Хомутовского района Курской области, Администрации МО |

**4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Хомутовского района Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Курской области | 2021 г. - 100 | 2021 г. – 100 | Администрация Хомутовского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Осуществление мониторинга деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Хомутовского района Курской области | 2020 г. | Перевозка пассажиров и багажа на территории Хомутовского района осуществляется только частными индивидуальными предпринимателями. | Администрация Хомутовского района Курской области |

**5. Рынок жилищного строительства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | 2021 г. - 100 | 2021 г. – 100 | Администрация Хомутовского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечение опубликования на сайте Администрации Хомутовского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья | 2021 г. | Для развития жилищного строительства на территории Хомутовского района подготовлен проект комплексной застройки в п. Хомутовка,который будет включать в себя строительство 45 индивидуальных жилых домов,площадь участка под застройку составляет 9,1га. Для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, зарезервировано 13 земельных участков общей площадью 15140 м , 9 участков площадью 9140 м уже переданы в собственность многодетным семьям. Информация о земельных участках в целях жилищного строительства постоянно обновляется. В 2022 году одна семья из 4-х человек получит жилищный сертификат в сумме 967,5 тыс. рублей. | Администрация Хомутовского района Курской области |
| **6.Рынок торговли** | | | | |
| 1.1 | Проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов (НТО) | 2021г. | По мере необходимости подготовка нормативно-правового акта Администрации | Администрация Хо-мутовского района Курской области, МО «Посёлок Хомутовка» |
| 1.2 | Подготовка предложений по изменению схемы размещения НТО (расширение перечня объектов) |  |  |

**Системные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие** | | **Ключевое событие/результат** | **Срок исполнения** | | **Вид документа** | **Исполнитель**  **(соисполнители)** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **1** | **Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |
| 1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях | Недостаточная конкурентоспособность товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в сельской местности | | 1.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях не выдавались, по причине неучастия в мероприятиях.  2.Выездная торговля организована частными предпринимателями из г.Рыльск, г.Дмитриев, г.Севск, Брянской обл. Заявок на поступало | 2021 | | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Хомутовском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие Хомутовского района Курской области» утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 26.11.2013 №472 | Администрация Хомутовского района Курской области |
| 2. | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях сельских поселений»:  оказание методической помощи органам местного самоуправления сельских поселений по разработке муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства;  содействие организации выездной торговли и бытового обслуживания, с целью оказания услуг сельским жителям труднодоступных и отдалённых населённых пунктов, возмещение транспортных услуг. |
| **2** | **Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | | | | |
| 1. | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам закупок, закупаемой продукции, представлению заявок | Осуществление закупки у единственного поставщика | | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг.  Доля малого бизнеса в муниципальных закупках составила 65,5%, сумма 4225,1 тыс.руб. | 2021 | | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация Хомутовского района Курской области |
| 1.2 | Организация мероприятий, направленных на осуществление закупок малого объема (до 300 тыс. руб.) в конкурентной форме с использованием информационной системы |
| 1.3 | Использование конкурентных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок) при осуществлении государственных и муниципальных закупок |
| 2. | Введение механизма оказания содействия заказчикам по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение обучающих мероприятий для заказчиков по вопросам, связанным с получением электронной подписи, применения типовых технических заданий и контрактов при проведении закупок | Недостаточное количество обучающих мероприятий для заказчиков по проведению закупок | | Обучение не проводилось, оказывалась помощь при оформлении документации. | 2021 | | Типовое техническое задание и типовой контракт на проведение закупок | Администрация Хомутовского района Курской области |
| 3. | Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | | | |
| 3.1 | Осуществление закупок бюджетными, казенными, автономными учреждениями и хозяйствующими субъектами, доля Курской области или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам конкурентных процедур | Развитие добросовестной конкуренции за счет расширения участия в государственных и муниципальных закупках субъектов малого и среднего предпринимательства | | Развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки/предотвращение коррупции и других злоупотреблений | 2020 | | Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Администрация Хомутовского района Курской области |
| **3** | **Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** | | | | | | | |
| 1. | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" | Соответствие реализации муниципальных функций и услуг ст.15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" | | Устранение избыточного муниципального регулирования/снижение административных барьеров | 2020 | | Аналитическая записка об исполнении предоставляется в уполномоченный орган | Администрация Хомутовского района Курской области |
| **4** | **Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности** | | | | | | | |
| 1. | Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», конференций, по вопросам ведения и развития предпринимательства | Ускоренное развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | | Стимулирование новых предпринимательских инициатив | 2020 | | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Хомутовском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие Хомутовского района Курской области» | Администрация Хомутовского района Курской области |
| 1. | Организация участия школьников в областных и муниципальных олимпиадах и региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Выявление одаренных детей | | Участие обучающихся Хомутовского района в областной олимпиаде школьников и в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | 2020 | | Нормативно-правовой акт Администрации Хомутовского района, Приказы комитета образования и науки Курской области «О проведении областной олимпиады школьников в Курской области в очередном учебном году». | Администрация Хомутовского района Курской области, Комитет образования и науки Курской области |
| **6** | **Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе ,в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, путем размещения указанной информации на официальном сайте Администрации Хомутовского района в сети "Интернет"** | | | | | | | |
| 1. | Актуализация информации об объектах муниципального имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) пользование | Недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства о перечне объектов государственного имущества Курской области и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, предоставляемого на льготных условиях во владение и (или) пользование | Размещение Перечня информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Хомутовский район» Курской области | | | 2020 |  | Администрация Хомутовского района Курской области |
| **7** | **Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации и Курской области** | | | | | | | |
|  | Обучение муниципальных служащих Хомутовского района Курской области основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | Изучение муниципальными служащими основ государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства | Повышение уровня знаний муниципальных служащих в части основ государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательств | | | 2020-2021 | План развития государственной гражданской службы Курской области (утверждается постановлением Администрации Курской области); распоряжение Губернатора Курской области «О вопросах профессиональной подготовки должностных лиц органов местного самоуправления» на соответствующий год, календарные планы повышения квалификации глав и муниципальных служащих органов местного самоуправления Курской области (при наличии предложений) | Комитет государственной службы и кадров Администрации Курской области,  Администрация Хомутовского района Курской области |
| **8** | **Внедрение в Хомутовском районе Курской области Стандарта развития конкуренции** | | | | | | | |
| 1 | Проведение администрацией Хомутовского района Курской области мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг | Выявление рынков на территории Хомутовского района Курской области, характеризующихся наличием проблем, препятствующих конкуренции | Оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности и определение удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг и состояния ценовой конкуренции | | | 2020-2021 | Аналитический отчет о результатах социологических исследований по темам: «Удовлетворенность потребителей качеством товаров, услуг и ценовой конкуренцией на рынках Курской области»; «Оценка состояния и развития конкурентной среды на региональном рынке товаров и услуг (субъекты предпринимательской деятельности)» | Администрация Хомутовского район Курской области, Центр регионального развития ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» |
| 2 | Проведение мониторинга деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования «Хомутовского район» Курской области в которых составляет 50 и более процентов | Закрытость информации об основных показателях деятельности муниципальных предприятий и акционерных обществ с долей участия муниципального образования более 50% | Формирование информационной базы о деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов | | | 2020-2021 | Реестр унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | Администрация Хомутовского района Курской области |
| 3 | Информационное освещение деятельности по содействию развитию конкуренции в Хомутовском районе Курской области в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Хомутовского района в сети «Интернет» | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции | Прозрачность деятельности органов исполнительной власти Хомутовского района Курской области для обеспечения мер по содействию развитию конкуренции | | | 2020-2021 | Информация в свободном доступе на официальном сайте Администрации Хомутовского района Курской области в сети «Интернет» | Администрация Хомутовского раойна Курской области |