**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2024 № 154-па

п. Хомутовка

**Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области за 2023 год**

Во исполнение постановления Администрации Хомутовского района Курской области от 26.06.2014 № 250 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области», Администрация Хомутовского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области за 2023 год (приложение).

2. Обеспечить размещение годового доклада и отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ на официальном сайте Администрации Хомутовского района Курской области в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Хомутовского района Курской области Ф.Д.Серёжечкина.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Хомутовского района

Курской области Ю. Хрулев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Хомутовского района   
Курской области

от 07.05.2024 № 154-па

**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области**

**за 2023 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области (далее – муниципальных программ) за 2023год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 26.06.2014 № 250 на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ района.

В 2023 году осуществлялась реализация 17 муниципальных программ:

1.Муниципальная программа «Развитие культуры в Хомутовском районе Курской области».

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области».

3. Муниципальная программа «Развитие образования в Хомутовском районе Курской области».

4. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района Курской области».

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района Курской области»

6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района Курской области".

7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области».

8. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области».

9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области».

10. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области».

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе Курской области и безопасности дорожного движения».

12. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области».

13. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хомутовском районе Курской области».

14. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области».

15. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области».

16. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области».

17. Муниципальная программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Хомутовском районе Курской».

На реализацию муниципальных программ в 2023 году было направлено 448 млн. 43 тыс. 787рублей за счет всех источников финансирования, в том числе:

областной и федеральный бюджет– 253 млн.302 тыс. 256 рублей;

местный бюджет- 194 млн.741тыс.531рубль.

Фактическое финансирование составило 437 млн. 663 тыс. 22 рубля за счет всех финансирования, что составило 97,7 %, в том числе:

областной и федеральный бюджет– 251 млн.393 тыс.809 рублей;

местный бюджет- 186 млн.269 тыс.213рублей

Из 42 мероприятий, запланированных к выполнению в 2023 году, выполнено 41, что составляет 98%, одно мероприятие не выполнено в связи с отсутствием фактической потребности денежных средств на реализацию мероприятий.

Из 162 целевых показателей, запланированных в 2023 году, в полном объеме выполнено 153, что составило 95 %.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023год осуществлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

Из 17 программ района, в отношении которых былапроведена оценкаэффективности, всепризнаны эффективными.

Анализ эффективности программ района выявил, что существует проблема качества планирования значений целевых показателей. На результатах оценки эффективности программ отразилсядефицит денежных средств.

Итоговые сведения о реализации муниципальных программ Хомутовского района Курской области за 2023 год прилагаются к сводному годовому докладу.

**1.Муниципальная программа «Развитие культуры в Хомутовском районе Курской области»,** утверждена постановлением от 29.10.2014 №502, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 27.02.2015 № 97,от 04.03.2015   
№ 108,от 25.12.2015 № 575, от 10.02.2016 № 52, от 29.08.2016 №234,   
от 07.02.2017 №34, от 29.05.2017 № 215, от 03.11.2017 № 527, от 30.01.2018 № 46, от 28.03.2018 № 122, от 18.07.2018 № 276, от 06.11.2018 № 409,   
от 29.12.2018 № 548;от 14.10.2019 № 469-па; от 09.12.2019 № 569-па;  
от 30.12.2019 № 619-па; от 31.01.2020 № 58-па; от 26.112020 № 585-па;   
от 27.01.2021 № 36-па; от 30.09.2021 № 421-па; от 04.02.2022 № 58-па;   
от 27.04.2022 № 222-па; от 03.10.2022 № 456-па; от 02.02.2023 № 69-па;   
от 25.04.2023 № 219-па; от 29.12.2023 № 570-па) включает в себя 4 подпрограммы:

1. «Искусство».

2. «Наследие».

3. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

4. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Ответственный исполнитель муниципальной программы –отдел по вопросам культуры, молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Хомутовского района Курской области.

Основной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Хомутовском районе» в 2022 году предусматривалось направить 72701,9 тыс. рублей, из них из местного бюджета 45012,6 тыс. рублей и 27689,3 тыс. рублей из областного бюджета.

Фактическое финансирование составило 72130,1 тыс. рублей, что составляет 99,2 % от запланированного объема. Сумма неосвоенных денежных средств в 2023 году составила 571,8 тыс. рублей (0,8%). Уровень эффективности реализации программы оценивается как удовлетворительный и составляет 0,94 единицы. Оценка достижения показателей (индикаторов) составляет 0,95, индекс запланированного уровня затрат составил 0,99 единиц.

Расход средств в разрезе подпрограмм следующий:

Подпрограмма «Искусство» МКУК «Хомутовский Дом народного творчества» основное мероприятие «Организация культурно-досуговой деятельности» освоено средств на реализацию подпрограммы всего 52787,6 тыс. рублей.

Из местного бюджета поступило 26374,9 тыс.рублей, которые израсходованы на выплату зарплаты с начислениями – 18809,8 тыс. рублей; на оплату услуг связи – 127,3 тыс. рублей; на оплату коммунальных услуг – 2213,1 тыс.рублей; на приобретение угля для сельских домов культуры - 162,0 тыс.рублей; на капитальный ремонт и благоустройство территории - 3788,1 тыс.рублей; на работы и услуги по содержанию имущества – 495,0 тыс.рублей; на уплату налогов – 129,5 тыс. рублей; на приобретение материальных запасов – 451,7 тыс. рублей; на прочие работы и услуги – 198,4 тыс. рублей.

Из областного бюджета выделено 26412,7 тыс. рублей, которые были израсходованы на выплату льгот по коммунальным услугам работникам культуры - 1795,3 тыс. рублей; на выплату зарплаты с начислениями - 5520,4 тыс.рублей; на капитальный ремонт и благоустройство территории - 18285,7 тыс.рублей; на укрепление материально-технической базы домов культуры - 811,3 тыс.рублей.

Выделенные средства позволили в 2023 году произвести 239 мероприятий с числом посещений 20067 человек. Количество киносеансов за 2023 год составило 1727 с количеством зрителей 16575.

Подпрограмма «Наследие» МКУК «Межпоселенческая библиотека Хомутовского района» основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» освоено средств на реализацию подпрограммы всего 18064,5 тыс. рублей.

Из местного бюджета поступило 16797,3 тыс. рублей, которые израсходованы на выплату зарплаты с начислениями – 15944,5 тыс. рублей; на оплату услуг связи – 161,8 тыс. рублей; на оплату коммунальных услуг – 275,0 тыс. рублей; на работы и услуги по содержанию имущества - 95,1 тыс. рублей; на уплату налогов – 4,4 тыс.; на приобретение угля для сельских библиотек – филиалов – 165,0 тыс. рублей; на прочие работы и услуги (подписка на журналы и газеты, типографские услуги) – 101,5 тыс. рублей; на приобретение книг – 50,0 тыс. рублей.

Из областного бюджета выделено 1267,2 тыс. рублей, на выплату льгот по коммунальным услугам работникам культуры.

В библиотеке число читателей за 2023 год составило 5852 человек, книговыдача составила 123150 экземпляров, посещаемость 86100 человек.

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Хомутовском районе» освоено средств на реализацию подпрограммы всего 1278,0 тыс. рублей, из них на основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций отдела по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Хомутовского района по осуществлению муниципальной политики в сфере культуры на территории Хомутовского района» освоено средств из местного бюджета 1278,0 тыс. рублей, которые израсходованы на выплату зарплаты с начислениями.

**2.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области»**, утверждена постановлением Администрации Хомутовского района от 10.11.2014 №530(в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 02.02.2016 № 36, от 27.02.2017 № 57, от 02.11.2017 № 525,от 13.02.2018   
№ 71, от 01.11.2018 № 401, от 29.12.218 № 547, от 26.11.2019 № 542,   
от 30.12.2019 № 615-па; от 31.01.2020 № 52-па, от 08.05.2020 № 280-па;   
от 27.11.2020 № 588-па, от 03.02.2021 № 47-па.; от 29.09.2021 № 416-па.;   
от 28.02.2022 № 91-па; от 06.05.2022 № 234-па, от 16.09.2022 № 403-па,   
от 06.02.2023 № 78-па, от 25.04.2023 № 221-па;от 29.12.2023 № 571-па).

Ответственный исполнитель муниципальной программы –отдел социальной защиты населения Администрации Хомутовского района.

Муниципальная программа включает три подпрограммы:

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

В рамках муниципальной программына 2023 год запланировано и в полном объеме реализовано 3 основных мероприятия и выполнено   
7 показателей.

В 2023 году на финансирование муниципальной программы было выделено 39522,9 тыс. рублей, в т.ч. 25462,1 тыс. руб. из областного бюджета, 14060,8 тыс. руб. из бюджета муниципального района. Что составляет 96,5% от запланированного объема.

Подпрограмма «Управление муниципальный программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области» профинансирована и исполнена на 100% -1526,6 тыс. руб. Денежные средства использованы на финансирование содержания работников отдела социальной защиты населения и районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» исполнена на 94,1% от запланированного объема денежных средств, все целевые показатели выполнены, все социальные выплаты (ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам, ежемесячное пособие на детей, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, компенсационные выплаты взамен продовольственным товарам, выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим) осуществлялись своевременно.

Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" исполнена на 98,6%,.

Адресная помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке - это поддержка семей и граждан, для которых четко установлены критерии необходимой помощи. В программе используются два подхода к определению таких критериев.

Первый базируется только на социально-демографических, экономических и поведенческих идентификаторах: например, многодетные семьи, опекунские семьи, одиноко проживающие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, семьи (одиноко проживающие граждане), находящие в трудной жизненной ситуации.

Второй предполагает сочетание социально-демографических, экономических и поведенческих характеристик с низким уровнем доходов (малообеспеченные семьи или одиноко проживающие граждане).

Предоставление мер социальной поддержки носило как разовый характер, так и выражалось в виде ежемесячных денежных выплат и пособий отдельным категориям граждан и семей.

Внесенные в программу мероприятия выполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

**3.Муниципальная программа «Развитие образования в Хомутовском районе Курской области»**, утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 01.11.2013 года № 418, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 27.06.2014 № 259, от 13.10.2014 № 419, от 10.11.2014 № 528, от 18.02.2015 № 54, от 26.03.2015 № 154, от 26.05.2015 № 217,   
от 13.08.2015 № 271, от 13.11.2015 № 335, от 25.01.2016 № 24, от 09.06.2016 № 157, от 06.10.2016 № 260, от 03.04.2017 № 117, от 19.05.2017 № 207, от 18.09.2017 № 400, от 16.11.2017 № 562, от 27.02.2018 № 83,   
от 19.11.2018 № 443, от 21.01.2019 № 17; от 12.03.2019 № 119-па;   
от 17.07.2019 № 383-па; от 16.10.2019 № 470-па; от 26.11.2019 № 541-па;   
от 31.12.2019 № 628-па, от 31.01.2020 № 55-па, от 30.10.2020 № 547-па,   
от 27.11.2020 № 589-па, от 26.02.2021 № 99-па; от31.05.2021 № 243-па;   
от 28.09.2021 № 413-па; от 14.02.2022 № 73-па.от 27.04.2022 № 221-па,   
от 18.07.2022 № 324-па, от 28.09.2022 № 443-па, от 11.01.2023 № 19-па,   
от 24.05.2023 № 263-па;от 29.12.2023 № 572-па)включает 3 подпрограммы.

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Развитие дошкольного и общего образования детей»;

3. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»

Ответственный исполнитель программы – Управление образования Администрации Хомутовского района.

Целями программы являются: внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования; обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики; современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей; обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием; поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

В отчетном году для достижения поставленных задач муниципальной программызапланировано 20 показателей (индикатора) выполнение составило 100%.

В 2023 году на финансирование муниципальной программы было израсходовано271841,5тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 190872,6тыс.рублей, из муниципального бюджета 80968,9тыс.рублей. Выполнение составило 98%.

Большой объем работы был выполнен благодаря реализации региональных проектов национального проекта «Образование», программы «Народный бюджет», укреплена материально-техническая база и многое другое.

В целях создания современной образовательной среды завершился капремонт здания и благоустройство прилегающей территории в рамках проекта «Народный бюджет» в Гламаздинской средней школе. Подготовлена проектно - сметная документация и получено экспертное заключение для проведения благоустройства территории Калиновской средней школы в 2024 году.

Во всех образовательных организациях созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, отремонтированы пищеблоки. 96% обучающихся обеспечены двухразовым горячим питанием. Из средств местного бюджета было выделено софинансирование на сумму более 2 млн. рублей на питание детей с ОВЗ, из многодетных и малообеспеченных семей, 1-4 классов

Благодаря нацпроекту «Образование» в 2023 году открыт центр естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в Калиновской средней школе. На базе центра проходят занятия по 3-D моделированию, робототехнике, учебным предметам. Проводились организационные мероприятия по открытию в 2024 году такого же центра в Ольховской средней школе.

Общеобразовательные организации оснащены компьютерами, мультимедийным, презентационным оборудованием для создания цифровой образовательной среды. К компоненту «Госпаблики» подключены все образовательные организации Хомутовского района.

Все выпускники 9 и 11 классов, успешно завершившие «2022 – 2023 учебный год, получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, причем 2 из 15 выпускников 11 классов получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении», 92 выпускника 9 классов получили аттестаты по результатам промежуточной аттестации по итогам года, в том числе 6 с отличием.

В целях обеспечения равного доступа к образовательным ресурсам граждан независимо от места проживания ведется системная работа по расширению и обновлению парка школьных автобусов. По состоянию на 1 января 2024 года на территории района 11 школьных автобусов, осуществляющих регулярный подвоз 80 обучающихся из удалённых населенных пунктов по 15 маршрутам к месту учебы и обратно. В 2024 году сохраняется потребность в приобретении новых школьных автобусов для общеобразовательных организаций района (в том числе, в рамках замены автобусов, срок эксплуатации которых завершается). В текущем году МКОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза году Н.И. Сечкина» получила 2 новых автобуса.

В общеобразовательных организациях района были реализованы массовые мероприятия в смешанном формате: Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», «Мы перед памятью в долгу», «Помню! Горжусь! Благодарю!», «Живой костер славы», «Десант помощи», «Наследники Победы – победителям», фестиваль художественной самодеятельности «Я вхожу в мир искусств» и другие. Курсанты военно-патриотического клуба «Пограничник» Дома детского творчества являются одиннадцатикратными абсолютными чемпионами Курской области по военно-прикладным видам спорта. В 2023 году они стали победителями военно-спортивной игры «Тропа северян», призерами областной военно-спортивной игры «Юный десантник» и регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Кубок Победы» (2 место). Согласно приказу начальника Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» одни из лучших юнармейцев области Анастасия Еремина и Александр Солодов награждены медалью «Юнармейская доблесть 3 степени» (руководители Ерёмин В.А. и Милютин А.В.).

**4. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением от 29.10.2014 № 504, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области   
от 25.01.2016 № 20, от 29.12.2016 № 337, от 02.10.2017 № 432,   
от 07.11.2017 № 530, от 29.12.2017 № 618, от01.11.2018 № 398,   
от 24.01.2020 № 29-па; от 23.04.2020 № 250-па; от 05.04.2021 №153-па;   
от 30.09.2021 № 420-па; от 31.01.2022 № 48-па, от 16.09.2022 № 404-па,   
от 30.01.2023 № 59-па, от 25.04.2023 № 222-па; от 29.12.2023 № 573-па.) включает одну подпрограмму.

1.Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Ответственный исполнитель программы- МКУ «Управление по вопросам ЖКХ, земельно-имущественных отношений и строительства Хомутовского района Курской области»

Основной целью Программы является эффективное использование земли, вовлечение ее в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности.

Основными задачами в рамках поставленной цели являются:

- проведение мероприятий по оформлению права муниципальной собственности района на земельные участки под объектами недвижимости;

- постановка на кадастровый учет земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена;

- обеспечение поддержки муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии;

- оформление права муниципальной собственности района на объекты недвижимости.

На выполнение муниципальной программыв 2023году запланировано292,2 тыс. рублей из бюджета муниципального района, израсходовано –268,9 тыс. рублей. Что составило 92,0%. Денежные средства из федерального бюджета и бюджета Курской области на выполнение программы не выделялись.Остаток денежных средств образовался на конец финансового года в результате экономии денежных средств по проведенным торгам

**5.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 15.12.2015 № 366 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района от 19.11.2018 № 442; от 08.11.2019 № 515-па; от 30.09.2021 №418-па; от 07.02.2022 № 63-па; от 29.12.2023   
№ 574-па) включает в себя одну подпрограмму.

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Хомутовский район» в муниципальных казенных учреждениях».

Ответственный исполнитель программы - отдел ЖКХ муниципального казённого учреждения «Управление по вопросам ЖКХ,земельно-имущественных отношений и строительства Хомутовского района Курской области»;

В 2023 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе –675,3 тыс. руб., из них освоено средствв полном объеме числе на каждое проведенное мероприятие:

Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностина территории муниципального района «Хомутовский район» в муниципальных казенных учреждениях».

1. Промывка систем отопления в общеобразовательных и дошкольных учреждениях –412,3 тыс.руб.

2. Промывка систем отопления в учреждениях культуры - 113,0 тыс.руб.

3. Промывка системы отопления МКУ Управление по обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района -150,0 тыс.руб.

Денежные средства по программе в 2023 году освоены на 100%

В ходе реализации муниципальной программы выполнено 3 из 3запланированных мероприятий.

Муниципальная программа признана эффективной.

**6.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района Курской области»**,утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 28.10.2014 № 472, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 24.12.2015 № 372, от 28.01.2016 № 29; от 28.12.2016 № 330; от 29.03.2017 № 104; от 04.05.2017 № 178;   
от 29.12.2017 № 621; от 06.11.2018 №414;от 21.03.2019 №140-па; от17.07.2019 №384-па; от 30.12.2019 № 616-па; от 27.04.2020 № 258-па;   
от 19.04.2021 № 178-па; от 18.10.2021 №443-па; от 31.01.2022 № 49-па;   
от 29.12.2023 № 575-па), включает 2 подпрограммы:

1. «Экология и чистая вода на территории Хомутовского района Курской области»;

2. «Регулирование качества окружающей среды на территории Хомутовского района Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы– отдел ЖКХ муниципального казённого учреждения «Управление по вопросам ЖКХ, земельно-имущественных отношений и строительства Хомутовского района Курской области».

Целью Программы является реализация мер, принимаемых Администрацией по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории района.

Основными задачами Программы являются обеспечение населения Хомутовского района экологически чистой питьевой водой

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения; численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.

В 2023 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 4071,6 тыс. рублей, из них освоено средств– 3781,0тыс. руб.

Муниципальная программа признана эффективной

**7. Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области»**, утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 10.11.2014 № 529, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района от 02.02.2016 № 38; от 14.02.2017   
№ 46; от 21.11.2017 № 572; от 02.03.2018 № 85; от 17.06.2018 № 313;   
от 09.11.2018 № 422; от 22.10.2019 № 487-па, от 08.11.2019 №516-па,   
от 31.12.2019 № 626-па, от 05.02.2020 № 76-па; от 27.04.2020 № 257-па;   
от 25.02.2021 № 93-па; от 19.04.2021 № 180-па; от 04.02.2022 №59-па;   
от 25.04.2022 № 211-па; от 29.12.2023 № 576-па) включает 3 подпрограммы.

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Хомутовском районе Курской области»;

3.Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Хомутовского района Курской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел ЖКХ муниципального казённого учреждения «Управление по вопросам ЖКХ, земельно-имущественных отношений и строительства Хомутовского района Курской области».

Целямимуниципальной программы являются: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

В отчетном году в целях достижения поставленных задачмуниципальной программы запланировано достижение значений20 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 4 основных мероприятий.

В 2023 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 4689,4 тыс. рублей, из них освоено средств – 4334,7тыс. руб.

Муниципальная программа признана эффективной

**8. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Хомутовского района от 29.10.2014 № 501 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 19.05.2015   
№ 209, от 01.11.2016 № 279, от26.05.2017 № 214, от 16.11.2017 № 564;   
от 02.07.2018 № 251; от 06.11.2018 № 417;от 25.12.2019 № 605-па,   
от 30.04.2020 № 275-па; от 14.10.2021 № 440-па; от 11.02.2022 № 71-па,   
от 23.09.2022 № 423-па, от 02.02.2023 № 68-па,от 16.05.2023 № 249-па;   
от 29.12.2023 № 577-па), включает 4 подпрограммы.

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»;

3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»;

4. «Оздоровление и отдых детей Хомутовского района Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Хомутовского района Курской области.

Целевые индикаторы муниципальной программы:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социально-значимую деятельность, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;

- доля лиц, систематически занимающихся физическойкультурой и спортом, в общей численности населения Хомутовского района Курской области;

- уровень обеспеченности населения Хомутовского района Курской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности;

- доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста.

В 2023 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе, 1490,9 тыс. руб., из них освоено средств – 1490,9 тыс. руб., что составило 100 %, в том числе по каждой подпрограммы.

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Хомутовского района Курской области. В 2023 году на реализацию подпрограммы № 2 было выделено 90 тысяч рублей, освоено – 90 тысяч рублей, все деньги были освоены на организацию и проведение молодежных мероприятий. В том числе: на поощрение детей грамотами, медалями, кубками, подарками - за активное участие в районных и областных конкурсах областного фестиваля «Детство без границ», антинаркотических акциях. Для поездки на Курск талантливой молодежи для участия в областных фестивалях: «Юность России», «Щит и меч», курсантов патриотического клуба «Пограничник», вручение подарков призывникам на осеннем и весеннем празднике. В связи с проведением специальной военной операцией многие мероприятия с января 2023 года по декабрь 2023 года проходили в режиме онлайн.

В течение 2023 года ребята участвовали в мероприятиях различной направленности. Но прежде всего, они были задействованы в акциях, имеющих гражданско-патриотическую направленность и социальную значимость-это:

- Уборка памятников и обелисков погибших воинов, помощь престарелым людям, вдовам, ветеранам-учителям, работа с детьми инвалидами.

• Благоустройство памятных мест

• Участие в организации парадов Победы и шествии «Бессмертного полка»

• Исторические квесты

• Всероссийские акции

В районе есть все возможности для вовлечения трудных подростков в целях предотвращения склонности к вредным привычкам клубы различной направленности.

Развития военно-патриотического направления проходит через создание кадетских классов, работу клуба «Пограничник» и военно-спортивный клуб «Ратник», воспитанники которого неоднократно занимали призовые места на областных, Всероссийских и Международных турнирах по смешанным единоборствам.

Отделом молодежи активно среди подростков и молодежи ведется работа по профилактике алкоголизма и наркомании в молодежной среде по различным направлениям:

- Анкетирование среди учащихся и студентов колледжа имени Даниила Гранина, которое на 97 % показывает то, что наши дети не употребляют алкоголь и наркотики, и не знают сверстников занимающихся употреблением и распространением наркотических веществ;

- беседы, круглые столы, акции, конкурсы рисунков и плакатов и т.д;

- Ежегодно в районе проводятся антинаркотические акции призывающие молодежь к здоровому образу жизни и направленные на первичную профилактику: районный Фестиваль «Я люблю тебя -жизнь!», районные соревнования : «Папа, мама, Я – спортивная семья», велопробег «В здоровом теле, здоровый дух!», районные соревнования по настольному теннису под девизом:» Скажи наркотикам –нет!», конкурс рисунков «Курский край - без наркотиков!», «Стоп ВИЧ/СПИД» и др.

Созданы и ведут активную деятельность 7 волонтерских отрядов в средних общеобразовательных школах района общей численностью около 278 старшеклассников.

В 2023 году волонтеры района работали по плану «Волонтеры Победы».

Волонтеры и неравнодушные люди района приняли активное участие во Всероссийской акция «Новый год в каждый дом».

Дети изготовили новогодние сувениры, письма с добрыми пожеланиями нашим солдатам. К акции присоединились неравнодушные жители района и педагоги: теплые носки связанные своими руками, перчатки, сладости пополнили посылки собранные с любовью.

Обучающиеся школ района приняли активное участие во Всероссийской молодёжной акции «Письмо защитнику Отечества», посвященной 23 февраля.

Ребята написали и изготовили больше 200 писем и открыток участникам специальной военной операции.

Патриотическое воспитание молодежи происходит не только на героическом примере ветеранов ВОВ, в районе проживает 105 участников локальных конфликтов и боевых действий.

15 февраля в детских объединениях школ района проходят торжественные линейки, уроки памяти на которые приглашаются участники локальных конфликтов.

В торжественной обстановке в апреле и октябре в районе организуются и проводятся проводы ребят в ряды Российской Армии.

Восьмой раз по всей России стартовала благотворительная акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». Хомутовские ребята участвуют в данной акции на протяжении 3-х лет. За 3 года в рамках акции были собраны и переданы на лечения солдатам более 20 тыс. рублей.

В течение года была проведена работа с руководителями волонтерских отрядов по вовлечению подростков из неблагополучных семей, в волонтерскую деятельность, была организована работа с детьми склонными к правонарушениям. Работа в данном направлении будет продолжена в 2024 году.

В рамках празднования Дня России в Хомутовском районе с 8 по 12 июня проходили акции по распространение ленточек в цветах российского триколора: на АЗС, в магазинах, аптеках и других местах массового скопления людей. Более тысячи жителей района получили кусочек российского триколора.

Онлайн –акции:

- Окна России;

- Я люблю Россию;

- Моя Курская область;

- Флаг России;

В рамках Всероссийской акции «Я рисую мелом» 12 июня прошел конкурс рисунков на асфальте «Символы России».

22 июня начиная с 2009 года, в этот день проводится традиционная мемориальная акция «Свеча памяти».

22 августа отмечался еще один важный и значимый праздник в нашей стране - День Государственного флага Российской Федерации.

В рамках данного праздника на территории района прошли акции:

- Флаг России;

-Раздача ленточек и флажков триколор;

- Конкурс рисунков на асфальте и другие.

Все проводимые мероприятия отделом по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта способствуют первичной профилактике негативных явлений в молодежной среде, направляют молодежь на здоровый образ жизни, поддерживают талантливую молодежь, способствуют созданию института семьи.

В целом за год в рамках программы было проведено более 30 мероприятий с охватом более 1200 детей и молодежи района.

В течение года была проведена работа с руководителями волонтерских отрядов по вовлечению подростков из неблагополучных семей, в волонтерскую деятельность, была организована работа с детьми склонными к правонарушениям. Работа в данном направлении будет продолжена в 2024 году.

Подпрограмма 3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» В 2023 году на реализацию подпрограммы №3 было выделено 80 тысяч рублей, все деньги освоены в полном объеме на организацию проведение районных массовых спортивных мероприятий, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование потребности к ведению здорового образа жизни. Главой Хомутовского района ежегодно утверждается календарный план районных физкультурных и спортивных мероприятий, в котором предусматривается проведение 45 мероприятий, из них около 20 мероприятий с детьми и подростками.

Одним из важнейших аспектов формирования здорового образа жизни является физическая культура и спорт. В районе уделяется большое внимание вопросам создания условий для развития физической культуры и спорта. Материально-техническая база физической культуры и спорта включает в себя 31 спортивное сооружение.

Стали традиционными: спартакиада школьников по видам спорта: Президентские состязания, смотр-конкурс по гимнастике, футбол, волейбол, лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика, весенний кросс. Спартакиада проводится в 3 этапа: в учебных заведениях, районные и финальные областные старты. Общее число участников районной спартакиады – 750детей.

В 2023 году проводилась комплексная спартакиада обучающихся образовательных учреждений Хомутовского района под девизом «Спорт - против наркотиков» в рамках муниципальной программы «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Хомутовском районе Курской области на 2015-2024 годы» по 6 видам спорта.

В настоящее время созданы и работают физкультурно-спортивные клубы по месту жительства на базе:

- МКОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка» - 200 занимающихся;

- ОБПОУ «Калиновский сельскохозяйственный техникум» - 65 занимающихся;

- военно-патриотического клуба «Пограничник» - 90; - бойцовского клуба «Ратник» - 50,

а также спортивные секции, действующие в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях района и в МКОУ ДОД «Хомутовская ДЮСШ» - 255 обучающихся.

Воспитанники бойцовского клуба «Ратник» неоднократно становились призерами различных областных и Межрегиональных соревнований.

На территории Хомутовского района функционирует 9 спортивных залов, 16 плоскостных сооружений, в том числе 3 многофункциональные спортивные площадки с твердым покрытием по программе «Газпром - детям» на территории Хомутовской, Калиновской и Ольховской СОШ.

С 2018 года открыт физкультурно-оздоровительного комплекса «Сокол»

Для укрепления материально-технической базы физкультурно-оздоровительного комплекса «Сокол» в 2022 году автономным учреждением Курской области «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» на стадионе «Колосс» была построена площадка для сдачи нормативов ГТО на общую сумму 4 196 972, 34 тыс. рублей.

Дети и молодежь, проживающие на территории района, а также состоящие на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики занимаются в спортивных секциях, клубах и объединениях: по футболу, волейболу, бас¬кетболу, тяжелой атлетике, легкой атлетике, кикбоксингу, рукопашному бою и др., ряд из которых входит в разряд базовых видов спорта Курской области.

В 2023 году было проведено более 20 массовых мероприятий. Самыми значимыми можно назвать:

- Участие детской команды в открытом турнире по баскетболу среди девушек 2011-2012г.р. в п.Конышевка;

- Участие в кубке Губернатора Курской области по лыжным гонкам, посвященного 80-летию Победы в Курской битве;

- Участие в XXV летних региональных соревнованиях «Школа безопасности» среди команд обучающихся образовательных организаций Курской области;

- Спортивная часть праздника на «День России»;

- 12 августа на стадионе «Колос» прошел традиционный районный праздник «День физкультурника». В программе мероприятия: награждение лучший спортсменов и специалистов по спорту, спортивные эстафеты для детей и пенсионеров, футбол, волейбол, стритбол;

Участие команды района в соревнованиях по преодолению полосы препятствий

«Тропа богатыря» в п. Конышевка;

- Участие команды муниципальных служащих в 1 этапе соревнований в рамках II Спартакиады государственных и муниципальных Курской области, посвященной 90-летию образования Курской области;

- Районные соревнования среди детей и молодежи по летней рыбалке-2023;

На период с 28 июля по 31 августа 2023 года прошли на стадионе п.Хомутовка: районные соревнования среди сельских юношеских команд по мини- футболу «Кожаный мяч-2023», соревнования по дворовому футболу, среди детей старшего возраста «Колосок-2023», «Золотой колос-2023»;

20 августа молодежная команда Хомутовского района приняла участие в соревнованиях «Богатырская тропа» проходивших на территории Конышевского района;

22 августа в рамках празднования 80-годовщины Победы в Курской битве, 5 год подряд прошла акция "75 тысяч шагов к Победе";

В связи с тем, что Хомутовский район является приграничным, спортсмены района участвовали в забеге на территории Конышевского района.

- Районные соревнования по футболу посвященные Дню народного

Единства;

- Новогодний блицтурнир по баскетболу среди юношей на Кубок Главы Хомутовского района;

Все проводимые мероприятия отделом по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта способствуют первичной профилактике негативных явлений в молодежной среде, направляют молодежь на здоровый образ жизни, поддерживают талантливую молодежь, способствуют созданию института семьи.

Имеющаяся спортивная инфраструктура после сдачи ФОК загружена на все 100%

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей Хомутовского района Курской области»

В 2023 году на оздоровление и отдых детей Хомутовского района было выделено 1320,9 тысяч рублей, освоено 1320,9 тысяч рублей. Согласно соглашения № 1 – 25 детей были оздоровлены в ДОЛ «им. Зои Космодемьянской» Курского района (из них 17 детей ТЖС).

На базе МКОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа» и МКОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка» планировалось организовать работу двух лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 131 ребенка и 1 лагерь труда и отдыха для 14 детей.

Так как Хомутовский район является приграничным, было принято решение лагеря с дневным пребыванием детей и лагерь труда и отдыха провести в дистанционном формате с компенсацией набора продуктов двухразового питания детей в денежной выплате на карту родителя в размере- 3780рублей.

В дистанционном формате с 1 июня по 18 июня были оздоровлены – 145 детей. Из них: 89 детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

Все проводимые мероприятия в лагерях с дневным пребыванием детей в дистанционном формате, были размещены в сети интернет, в сообществе в контакте, одноклассники и т.д.

Первоочередным правом на получение путевок пользовались дети из категории нуждающихся в особой заботе государства: дети из приемных и многодетных семей, дети из неполных семей, дети «группы риска», дети, проживающие в зоне со льготно социально-экономическим статусом, дети участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, дети-сироты и дети участников СВО.

Согласно соглашения № 2 – в течение года в санаторно-курортных организациях Курской области должны пройти оздоровление – 40 детей. Всего прошли оздоровление 36 детей, из них 8 детей категории ТЖС, 2 ребенка участника СВО, 3 ребенка находящихся под опекой и попечительством.

Центром занятости населения Хомутовского района в текущем году было трудоустроено 53 подростка. В первую очередь были трудоустроены трудные подростки, подростки, состоящие на контроле в комиссии по делам несовершеннолетних. 18 подростков из МКОУ «Хомутовская СОШ» были трудоустроены в марте текущего года. Ребята занимались благоустройством прилегающей территории школы, ухаживали за памятниками и обелисками погибшим воинам.

Время летних каникул максимально использовалось для ознакомления детей с историей родного края: были организованы походы и экскурсии учащейся молодежи по местам Курской битвы, историческим местам Курского края. Более 400 детей приняли участие в однодневных турпоходах и экскурсиях.

По итогам года были оздоровлены: 214 детей. Все выделенные средства на оздоровление и отдых детей освоены в полном объеме.

Оценка эффективности оздоровления детей показала, что выраженный оздоровительный эффект получили 90% оздоровленных детей, из них 80% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В связи с увеличением количественных и качественных показателей по оздоровлению и отдыху детей Хомутовского района в 2024 году планируется увеличить количество оздоровленных детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также больше внимания уделить малозатратным формам отдыха детей (походы, экскурсии, палаточные лагеря).

**9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области»**, утверждена постановлением Администрации Хомутовского района от 06.11.2014№521(в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 04.03.2015 № 112, от 11.03.2016 № 84,   
от 30.10.18 №390;от 20.02.2019 №614-па; от 30.12.2019 № 51-па;   
от 31.01.2020 № 274-па; от02.12.2020 № 602-па; от 03.02.2021 № 46-па;   
от 11.10.2021 № 434-па; от 01.02.2022 № 54-па, от20.09.2022 № 410-па,   
от 03.02.2023 № 73-па, от 26.04.2023 № 227-па, от 29.12.2023 № 578-па), включает 2 подпрограммы:

1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Ответственный исполнитель программы -Управляющий делами и отдел кадровой, организационной работы и делопроизводства Администрации Хомутовского района.

Задачей программы является совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- повышение престижа муниципальной службы;

- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Хомутовского района;

- повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления;

-повышение эффективности деятельности Администрации Хомутовского района и муниципального управления.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты целевые значения 9 показателей из 9 запланированных.

Должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, утверждены для всех муниципальных служащих.

В соответствии сизложенным в 2023 году по всем пунктам достигнута эффективность муниципальной программы.

Оценка уровня освоения средств районного бюджета – 97,0Объем финансирования муниципальной программы достигнут высокого показателя.

В 2023 году по программе кассовые расходы составили 907,7 тыс. рублей; приобретение и ремонт оргтехники, приобретение мебели,канцтовары, программное обеспечение, стенд информационный.

**10. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 24.10.2014 №462(в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 04.03.2015 № 113, от 11.03.2016 № 85, от 08.11.2018 №421; от 20.02.2019 № 88; от 30.12.2019 № 618-па; от 05.02.2020 № 77-па; от 14.05.2020 № 288-па; от 30.09.2021 № 419-па; от 28.01.2022 № 44па;  
от 21.09.2022 № 416-па, от 01.02.2023 № 65-па; от 29.12.2023 №579-па), включает 2 подпрограммы:

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Организация хранения, комплектования и использования документов архивного фонда и иных архивных документов, содержание работников архивного отдела».

Ответственный исполнитель программы- архивный отдел Администрации Хомутовского района Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных задач муниципальной программой запланировано достижение 15 показателей и выполнение 7 мероприятий. Выполнение составило 100%.

Оценка уровня освоения бюджетных средств составила 100%.

В ходе выполнения мероприятий в 2023 году освоены315,5 тыс.рублей. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

**11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе Курской области и безопасности дорожного движения»**, утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 08.10.2014 № 423 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 02.02.2016 № 38, от 14.02.2017 №46, от 21.11.2017 № 572, от 02.03.2018 № 85, от 06.11.2018 № 413;  
от 25.02.2019 № 92, от 26.12.2019 № 607-па, от 31.01.2020 № 53-па;   
от 29.04.2020 № 272-па; от 29.04.2020 № 272-па; от 02.03.2021 № 109-па;   
от 26.10.2021 № 461-па;от 07.02.2022 № 62-па;от 15.04.2022 № 194-па,   
от 21.09.2022 № 417-па, от 02.02.2023 № 67-па; от 29.12.2023 № 580-па) включает в себя 4 подпрограммы:

1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Развитие сети автомобильных дорог Хомутовского района Курской области»;

3. «Развитие пассажирских перевозок в Хомутовском районе Курской области»;

4. «Повышение безопасности дорожного движения в Хомутовском районе Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - начальник отдела строительства и муниципальных закупок муниципального казённого учреждения «Управление по вопросам ЖКХ, земельно-имущественных отношений и строительства Хомутовского района Курской области»;

В 2023 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе, 17965,5 тыс.руб., из них освоено средств – 15934,8 тыс.руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Хомутовского района» - 15533,252 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Хомутовском районе» - 353,049 тыс. руб.

- Компенсация убытков ГУПКО «Хомутовская автоколонна №1494» возникающих при осуществлении муниципальных маршрутов на сумму 353,049 тыс. руб.

Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Хомутовском районе» - 57 тыс.руб.

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на сумму 57 тыс.руб.

- повышение эффективности работы служб, ликвидирующих последствия дорожно-транспортных происшествий на сумму 0 тыс.руб.

Не полное освоение денежных средств по программе в 2023 году обусловлено следующим:

- Предоставление компенсация убытков перевозчику возникающих при осуществлении муниципальных маршрутов по результатам конкурсных процедур возникла экономия денежных средств.

- Не освоение денежных средств в рамках переданных полномочий сельсоветам по дорожной деятельности в связи с неисполнением подрядными организациями своих обязательств (отсыпка щебнем дороги д.Приходьково, отсыпка щебнем дороги с.Жеденовка)

- Также денежные средства не полностью были освоены, в связи с тем, что часть средств дорожного фонда поступила в конце отчётного финансового периода и освоить их, с соблюдением всех норм федерального законодательства, не представлялось возможным.

**12. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области»,** утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 29.10.2014 № 503 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 31.12.2015 №399, от 13.11.2017 № 538, от 09.02.2018 № 61, от 01.11.2018 №397;от 18.07.2019 № 387-па; от 25.12.2019 № 604-па; от 31.12.2019   
№ 627-па; от 31.01.2020 № 56-па; от 22.04.2020 № 249-па; от 30.11.2020   
№ 593-па; от 05.02.2021 № 59-па; от 08.04.2021 № 161-па; от 28.09.2021   
№ 412-па; от 15.112021 № 487-па; от 15.12.2021 № 556-па;от 01.02.2022   
№ 54-па; от 07.04.2022 № 181-па, от 16.09.2022 № 402-па, от 24.01.2023   
№ 46-па; от 21.04.2023 № 217-па; от 29.12.2023 № 581-па; от 29.12.2023   
№ 581-па) включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Обеспечение правопорядка на территории муниципального района».

Ответственный исполнитель- Административная комиссия Хомутовского района Курской области.

Целью муниципальной программы является реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности.

Для достижения поставленных целей муниципальной программы и с учетом основных проблем профилактики правонарушений должны быть решены следующие задачи:

организация работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений среди подростков;

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;

- выполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций;

- усиление влияния органов местного самоуправления в решении задач охраны правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан;

- повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактики правонарушений, совершаемых на улицах, и в других общественных местах, в том числе с помощью средств видеонаблюдения.

Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- Снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений;

- Увеличение числа выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности;

- Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

-Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавших к уголовной ответственности.

В отчетном году муниципальной программой Хомутовского района Курской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области» запланировано выполнение 4 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2023 год. Фактически достигнуты целевые значения по 4 показателям (индикаторам).

Источником финансового обеспечения Программы являются средства областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 1910,3 тыс. рублей за счет местного и областного бюджетов, что составило 88,5 % от запланированного объема.

В 2023 году из средств областного бюджета выделены денежные средства в сумме 696,2 тыс. рублей и из районного бюджета выделены денежные средства в сумме 1214,1 тыс. рублей.

На территории Хомутовского района создана районная народная дружина «НД Хомутовского района» общей численностью 25 человек.

Из учреждений УФСИН России в течение прошедшего периода 2022 года в адрес Администрации Хомутовского района Курской области поступило 7 уведомлений-запросов на лиц, фактически освободившихся или освобождающихся, с указанием даты освобождения, а также оказании содействия в решении вопроса о предоставлении жилья и регистрации

По всем поступившим уведомлениям-запросам заместителем Главы Хомутовского района совместно с участковыми уполномоченными Хомутовского ПП МО МВД России «Рыльский», органами местного самоуправления за отчетный период 2023 года были отработаны адреса проживания, указанные осужденными, а некоторые из них по 2 или 3 раза. Повторность отработки адресов проживания обусловлена тем, что не всегда в указанных адресах при их проверке присутствуют родственники осужденных (или сами осужденные в случае их освобождения), которые могли бы подтвердить поступившую информацию из учреждений УФСИН.

Секретарем районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и укреплению общественной безопасности Хомутовского района вручено 7 писем (памятки) в адрес лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, с приглашением посетить Комплексный центр социального облуживания населения Хомутовского района, с указанием адреса, графика работы, перечня документов, которые необходимо иметь при себе. Кроме того, памятки были вручены членам семьи (или самим ранее осужденным) при посещении мест возможного проживания осужденных.

В ходе консультаций членам семей, осужденных была разъяснена информация о работе Центра занятости. Неработающие осужденные направляются в ОКУ ЦЗН для оказания помощи в трудоустройстве. За прошедший период 2023 года направлены были 3 осужденных.

ОКУ «Центр занятости населения» Хомутовского района ежемесячно предоставляет в инспекцию, пункт полиции сведения о наличии рабочих вакантных мест на территории Хомутовского района, информация о рынке труда размещена на стенде в УИИ, Хомутовском ПП МО МВД России «Рыльский». Организовано проведение консультаций для осужденных по вопросу трудоустройства в Рыльском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области каждый квартал.

Однако за отчетный период 2023 года через ЦЗН никто не изъявил желания трудоустроиться из категории лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

На конец отчетного периода 2023 года на учете в Центре занятости населения Хомутовского района не состоит ни одного осужденного.

Как правило, лица данной категории имеют недостаточный профессиональный уровень, низкую мотивацию к труду, неудовлетворительное состояние здоровья, склонность к нарушению трудовой дисциплины. Работодатели зачастую не желают принимать на работу ранее судимых граждан не только из-за их уголовного прошлого, но и в связи с их невысокой квалификацией. Указанная категория лиц чаще подвержена риску увольнения и дискриминации при приеме на работу. Указанные факторы становятся причиной повторной преступности.

**13. Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хомутовском районе Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 18.11.2018 № 399 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района от 25.12.2015 №376, от 01.11.2018 № 399,   
от 26.12.2019 № 606-па; от 31.01.2020 № 54-па; от 24.04.2020 № 254-па;   
от 05.03.2021 № 116-па; от 29.09.2021 № 414-па; от 28.02.2022 № 92-па;  
от 29.12.2023 № 582-па) включает 2 подпрограммы.

1.Обеспечение комплексной безопасности, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

2.Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Хомутовского района Курской области.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хомутовского района Курской области

Основные цели Программы являются:

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;

оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;

улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Основные задачи Программы являются:

развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

повышение квалификации и обучение личного состава ДПК и ДПД;

улучшение материально-технической базы спасательного подразделения;

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В рамках реализации программы на выполнение мероприятий в 2023 году запланировано27,0 тыс. рублей, и освоено 27,0тыс.рублей, что составило 100%.

Муниципальная программа признана эффективной.

**14. Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области**», утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 01.11.2013 № 419 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 25.09.2014   
№ 400, от 14.11.2014 № 540, от 29.02.2016 № 64, от 06.11.2018 № 415;   
от 29.12. 2018 № 551; от 31.12.2019 № 625-па; от 30.11.2020 №595-па;   
от 25.10.2021 № 455-па; от 16.02.2022 № 82-па; от 29.12.2023 № 583-па), включает 3 подпрограммы.

1. «Управление муниципальным долгом Хомутовского района Курской области»;

2. «Эффективная система межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области»;

3. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Финансово-экономическое управление Администрации Хомутовского района Курской области.

Цели муниципальной программы:

1) обеспечение исполнения расходных обязательств Хомутовского района на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

2) содействие муниципальным образованиям Хомутовского района Курской области в решении вопросов местного значения.

Задачами муниципальной программы являются:

- совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Хомутовского района Курской области;

- повышение эффективности управления муниципальным долгом Хомутовского района Курской области;

- совершенствование системы межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты целевые значения 11 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100,0%.

В рамках муниципальной программы объединялись все инструменты, используемые для достижения целей муниципальной политики в соответствующей сфере: правовое регулирование, контроль, бюджетные ассигнования, налоговые льготы, нормативное правовое регулирование планирования и исполнения бюджета Хомутовского района Курской области, которое заключается, в том числе в работе над решениями Представительного Собрания Хомутовского района Курской области о бюджете муниципального района «Хомутовский район» Курской области на очередной финансовый год и плановый период и отчетом об исполнении бюджета, переход к формированию бюджета муниципального района «Хомутовский район» Курской области на основе программно-целевого принципа, развитие бюджетной классификации, совершенствование исполнения бюджетов разных уровней с расширением полномочий и ответственности главных администраторов бюджетных средств.

В истекшем 2023году на реализацию муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района» предусматривалось направить 10633,0 тыс. руб. Кассовое исполнение указанной программы составило 10621,1тыс. руб. или 99,9% .

Расход средств в разрезе подпрограмм следующий:

По подпрограмме «Эффективная система межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области» основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Хомутовского района Курской области» бюджетные ассигнования, выделенные из областного бюджета в размере 5244,3 тыс.руб. израсходованы в объеме – 5244,3 тыс.руб. или 100%, т.е. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений и бюджету городского поселения перечислена в полном объеме, прочие межбюджетные трансферты также выделенные из бюджета муниципального района «Хомутовский район» в размере 852,7 тыс.руб, составило 99,8%.

По подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций финансово-экономического управления Администрации Хомутовского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории района» было утверждено средств местного бюджета 4524,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 4524,2 тыс.руб. или 100,0%.

В соответствии с вышеизложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2022 году достигнута эффективность данной программы.

**15.Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области»**, утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района от 17.12.2014   
№ 648, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района от 26.11.17 № 561, от 29.12.17 № 623, от 02.11.18 № 406;от 12.03.2019   
№ 120-па, от 03.12.2019 № 563-па, от 30.12.2019 № 620-па; от 27.11.2020   
№ 587-па; от 05.02.2021 № 60-па; от 16.07.2021 № 321-па, от 07.10.2021 № 429-па; от 11.02.2022 № 72-па; от 29.12.2023 № 584-па) включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»

2. «Развитие институтов рынка труда».

Ответственный исполнитель муниципальной программы –Отдел экономики, развития малого предпринимательства и труда Администрации Хомутовского района.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач по подпрограмме № 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» запланировано достижение целевых значений 1 показатель (индикаторов) и выполнение одного основного мероприятия.

В ходе реализации муниципальной программы Хомутовского района Курской области за 2023 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения 1 показателей (индикаторов), 1 показатель выполнен в полном объеме:

- организовано временное трудоустройство 53 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (100% от обратившихся) и использовано денежных средств из бюджета района 141,2 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие институтов рынка труда» запланированные целевые значения 5 показателей (индикаторов) достигнуты в полном объеме:

- проведена специальная оценка условий труда на 1112 рабочих местах вместо запланированных 864;

- доля коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров составила 100%;

- численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 1 тыс. работающих составила 0 человек.

- численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 1 тыс. работающих составила 0 человек;

-обязательства Администрации Хомутовского района по реализации регионального трехстороннего соглашения выполнены.

В рамках реализации основных мероприятий:

- проведен районный конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда;

- в организациях района проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда;

- оказана поддержка для участия в конкурсе детского рисунка среди школьников «Охрана труда глазами детей», проводимом Комитетом по труду и занятости населения Курской области;

- прошли обучение и проверку знаний по охране труда в учебных центрах из числа руководителей и специалистов 242 человека по направлению «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности» (срок действия обучения – 3 года); кроме этого по направлению «Электробезопасность» обучено 24 человека, по направлению «Обучение по общим вопросам охраны труда» обучено 4 индивидуальных предпринимателя;

- финансовое обеспечение отдельных полномочий Курской области в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления, выполнено в полном объеме.

В 2023 году всего запланировано 372,13 тыс. рублей, из них освоено средств 368,9 тыс. рублей, что составило 99,1%, освоены в полном объеме.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2023 году достигнута эффективность муниципальной программы «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области».

**16. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области»** от 25.10.2016 № 271 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района от 27.02.2018 № 81, от 15.05.2018 № 180, от 02.11.2018 № 405; от 20.03.2019 № 138-па, от 30.12.2019 № 617-па, от 31.01.2020 № 59-па, от 13.05.2020   
№ 287-па; 24.04.2021 № 185-па; от 28.01.2022 №45-па; от 29.12.2023   
№ 585-па) включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Развитие системы защиты информации в Администрации Хомутовского района»;

2. «Обеспечение реализации муниципального общества в Хомутовском районе Курской области».

Ответственный исполнитель – Отдел информатизации, предоставление муниципальных услуг Администрации Хомутовского района Курской области.

В 2023году в целях достижения поставленных целей и задач по подпрограмме № 1 «Электронное правительство» запланировано достижение целевых значений двух показателей (индикаторов).

Отделом информатизации, предоставления муниципальных услуг в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» осуществляются следующие мероприятия:

Согласно проведенному мониторингу предоставления государственных и муниципальных услуг, определен уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в 2023 году составил 100%.

Отделом информатизации, предоставления муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежедневно ведется работа по наполняемости аккаунтов в ВКонтакте и Одноклассники через платформу «Медиалогия-ЭХО» новостной информацией, мониторинг за обращениями граждан, которые поступают через социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм), официальные аккаунты Губернатора Курской области, информационно – аналитическую систему «Медиалогия» и портал «Действуем вместе».

Отделом информатизации, предоставления муниципальных услуг разработана муниципальная программа «Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области», на ее исполнение в 2023 году из средств муниципального бюджета было выделено 146,6 тыс. рублей, что составляет 100% от общей запланированной суммы Муниципальная программа включает в себя финансирование программных мероприятий, аттестацию рабочих мест, развитие системы защиты информации в Администрации Хомутовского района.

**17. Муниципальная программа «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Хомутовского района Курской области»,** утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 13.07.2017 № 283, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области   
от 20.04.2023 № 215-па; от 29.12.2023 № 586-па) включает в себя одну подпрограмму:

1. «Ведение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Хомутовского района Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы –Муниципальное казенное учреждение «Центр бюджетного учета Хомутовского района Курской области»

В 2023 году на финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района было выделено 13061,6 тыс.рублей, что составило 100 % от запланированных денежных средств, которые израсходованы на выплату зарплаты с начислениями – 12 12487,9 тыс. рублей; на оплату услуг связи – 142,9 тыс. рублей; на прочие работы, услуги – 271,5 тыс. рублей; на приобретение основных средств – 12,1 тыс. рублей; на приобретение материальных запасов – 147,2 тыс. рублей;

Денежные средства в 2023 году освоены в полном объёме. Уровень эффективности реализации программы оценивается какэффективная.

**Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальных программ Хомутовского района Курской области**

В соответствии сизложенным, считаем целесообразным признать, выполнение муниципальных программ Хомутовского района Курской области за 2023год результативным и продолжить их реализацию в 2024 и плановом периоде 2025 и 2026 годов.

**Годовой отчёт**

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района

«Хомутовский район» Курской области за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования муниципальной программы | | | | Выполнение основных мероприятий программы | | | Количество целевых индикаторов | | | Оценка эффективности и результативности выполнения программы |
| (тыс.рублей) | | | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактические расходы | Отклонения | %  выполнения | предусмотрено муниципальной программой | выполнено в полном объеме | % выполнения | предусмотрено муниципальной программой | выполнено в полном объеме | %  выполнения |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | Муниципальная программа" Развитие культуры в Хомутовском районе Курской области " | 72 625,0 | 72 313,0 | -312,0 | 99,6 | 5 | 5 | 100 | 10 | 9 | 95 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
|  | | Подпрограмма «Искусство» | 53040,6 | 52787,6 | -253,0 | 99,5 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 100 |  |
|  | | Подпрограмма «Наследие» | 18123,3 | 18064,5 | -58,8 | 99,7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | | Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 1461,1 | 1460,9 | -0,2 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 50 |  |
| 2 | | Муниципальная программа" Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области " | 40972,9 | 39522,9 | -1 450,0 | 96,5 | 3 | 3 | 100 | 7 | 7 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
|  | | Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 1526,6 | 1526,6 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 19669,2 | 18505 | -1 164,2 | 94,1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | | Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 19777,1 | 19491,3 | -285,8 | 98,6 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 |  |
| 3 | | Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Развитие образования в Хомутовском районе Курской области" | 277468,4 | 271841,5 | -5 626,9 | 98,0 | 6 | 6 | 100 | 20 | 20 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
|  | | Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 6085,2 | 5940,9 | -144,3 | 97,6 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 |  |
|  | | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» | 248674,2 | 243349,4 | -5 324,8 | 97,9 | 4 | 4 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | 22709 | 22551,2 | -157,8 | 99,3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 |  |
| 4 | | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района Курской области » | 292,2 | 268,9 | -23,3 | 92,0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
|  | | Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 292,2 | 268,9 | -23,3 | 92,0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |
| 5 | | Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района " Хомутовский район" | 675,3 | 675,2 | -0,1 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
|  | | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  муниципального района «Хомутовский район» в  муниципальных казенных учреждениях» | 675,3 | 675,2 | -0,1 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |
| 6 | | Муниципальная программа " Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района Курской области" | 4071,6 | 3781 | -290,6 | 92,9 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
|  | | Подпрограмма «Экология и чистая вода на территории Хомутовского района Курской области» | 1990,6 | 1730,1 | -260,5 | 86,9 | 1 | 1 | 67 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Хомутовского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района Курской области» | | 2081 | 2050,9 | -30,1 | 98,6 | 1 | 1 | 100 | 20 | 18 | 90 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
| 7 | Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области " | | 4689,4 | 4334,8 | -354,6 | 92,4 | 2 | 2 | 100 | 20 | 20 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
|  | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Хомутовского района Курской области» | | 3312,4 | 3084,1 | -228,3 | 93,1 | 1 | 1 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Хомутовского района Курской области» | | 1377 | 1250,7 | -126,3 | 90,8 | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 100 |  |
| 8 | Муниципальная программа " Повышение эффективности работы с молодежью организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области" | | 1490,9 | 1490,9 | 0,0 | 100,0 | 3 | 3 | 100 | 15 | 15 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
|  | Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Хомутовского района Курской области» | | 90 | 90 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | | 80 | 80 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей Хомутовского района Курской области» | | 1320,9 | 1320,9 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 |  |
| 9 | Муниципальная программа " Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области" | | 936,1 | 907,7 | -28,4 | 97,0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 5 | 72 | Эффективность реализации программы оценивается как эффективная |
|  | Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | | 936,1 | 907,7 | -28,4 | 97,0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 5 | 72 |  |
| 10 | Муниципальная программа " Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области" | | 316,2 | 315,5 | -0,7 | 99,8 | 2 | 2 | 100 | 15 | 15 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как эффективная |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | | 311,4 | 311,4 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 |  |
|  | Организация хранения, комплектования и использования документов архивного фонда и иных архивных документов, содержание работников архивного отдела | | 4,8 | 4,1 | -0,7 | 85,4 | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 100 |  |
| 11 | Муниципальная программа " Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе Курской области и безопасности дорожного движения " | | 17965,5 | 15934,9 | -2 030,6 | 88,7 | 3 | 3 | 100 | 7 | 7 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как удовлетворительная |
|  | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Хомутовского района Курской области» | | 17555,5 | 15533,3 | -2 022,2 | 88,5 | 1 | 1 | 100 | 8 | 5 | 63 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в Хомутовском районе Курской области » | | 353 | 344,6 | -8,4 | 97,6 | 1 | 1 | 80 | 4 | 3 | 63 |  |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Хомутовском районе" | | 57 | 57 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 50 |  |
| 12 | Муниципальная программа " Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Хомутовском районе Курской области" | | 2158,7 | 1910,3 | -248,4 | 88,5 | 3 | 3 | 100 | 6 | 6 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | | 944,7 | 944,7 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | | Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории муниципального района" | 1214 | 965,6 | -248,4 | 79,5 | 2 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 |  |
| 13 | | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хомутовском районе Курской области» | 27 | 27 | 0,0 | 100,0 | 2 | 1 | 50 | 12 | 6 | 50 | Эффективность реализации программы оценивается как эффективная |
|  | | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хомутовском районе Курской области» | 27 | 27 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | | Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Хомутовского района Курской области» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хомутовском районе Курской области» | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 1 |  | 50 | 10 | 4 | 40 |  |
| 14 | | Муниципальная программа " Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области" | 10633 | 10621,1 | -11,9 | 99,9 | 3 | 3 | 100 | 11 | 11 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
|  | | Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области » | 6108,8 | 6096,9 | -11,9 | 99,8 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 0 |  |
|  | | Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 4524,2 | 4524,2 | 0,0 | 100,0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100 |  |
| 15 | | Муниципальная программа " Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области" | 513,3 | 510,1 | -3,2 | 99,4 | 2 | 2 | 100 | 7 | 7 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
|  | | Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» | 141,2 | 141,2 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |
|  | | Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» | 372,1 | 368,9 | -3,2 | 99,1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 16 | | Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области" | 146,6 | 146,6 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
|  | | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» "Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области" | 146,6 | 146,6 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 100 |  |
| 17 | | Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Хомутовского района Курской области» | 13061,7 | 13061,7 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | Эффективность реализации программы оценивается как высокая |
|  | | Подпрограмма «Ведение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Хомутовского района Курской области» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления | 13061,7 | 13061,7 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 |  |
| Итого: | 448 043,8 | 437 663,1 | -10 380,7 | 97,7 | 42 | 41 | 98 | 162 | 153 | 95 |  |