**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2025 № 105-па

п. Хомутовка

**Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ**

**Хомутовского района Курской области за 2024 год**

Во исполнение постановления Администрации Хомутовского района Курской области от 26.06.2014 № 250 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области» Администрация Хомутовского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области за 2024 год (приложение).

2. Обеспечить размещение годового доклада и отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ на официальном сайте Администрации Хомутовского района Курской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Хомутовского района Курской области Ф.Д.Сережечкина.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Хомутовского района

Курской области Ю. Хрулев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Хомутовского района

Курской области

от 15.05.2025 № 105-па

**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области**

**за 2024год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области (далее – муниципальных программ) за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 26.06.2014 № 250 на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ района.

В 2024 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ:

1.Муниципальная программа «Развитие культуры в Хомутовском районе Курской области».

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области».

3. Муниципальная программа «Развитие образования в Хомутовском районе Курской области».

4. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района Курской области».

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района Курской области»

6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района Курской области".

7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области».

8. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области».

9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области».

10. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области».

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе Курской области и безопасности дорожного движения».

12. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области».

13. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хомутовском районе Курской области».

14. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области».

15. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области».

16. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области».

17. Муниципальная программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Хомутовском районе Курской».

18.Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Хомутовского района Курской области»

На реализацию муниципальных программ в 2024 году было направлено 484 млн. 942 тыс. 450рублей за счет всех источников финансирования, в том числе:

областной и федеральный бюджет– 286 млн.050 тыс.895 рублей;

местный бюджет- 198 млн.893тыс.434рубль.

Фактическое финансирование составило 466 млн. 177 тыс. 345 рубля за счет всех финансирования, что составило 96,1 %, в том числе:

областной и федеральный бюджет – 273 млн.381 тыс.091 рублей;

местный бюджет- 192 млн.796 тыс. 253 рублей

Из 42 мероприятий, запланированных к выполнению в 2024 году, выполнено 41, что составляет 98%, одно мероприятие не выполнено в связи с отсутствием фактической потребности денежных средств на реализацию мероприятий.

Из 162 целевых показателей, запланированных в 2024 году, в полном объеме выполнено 152, что составило 93,9 %.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024год осуществлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

Из 18 программ района, в отношении которых была проведена оценка эффективности, все признаны эффективными.

На результатах оценки эффективности программ отразился дефицит денежных средств.

Итоговые сведения о реализации муниципальных программ Хомутовского района Курской области за 2024год прилагаются к сводному годовому докладу.

**1.Муниципальная программа «Развитие культуры в Хомутовском районе Курской области»,** утверждена постановлением от 29.10.2014 №502, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 27.02.2015 № 97,от 04.03.2015   
№ 108,от 25.12.2015 № 575, от 10.02.2016 № 52, от 29.08.2016 № 234,   
от 07.02.2017 № 34, от 29.05.2017 № 215, от 03.11.2017 № 527,   
от 30.01.2018 № 46, от 28.03.2018 № 122, от 18.07.2018 № 276,   
от 06.11.2018 № 409, от 29.12.2018 № 548;от 14.10.2019 № 469-па;  
от 09.12.2019 № 569-па; от 30.12.2019 № 619-па;от 31.01.2020 № 58-па;  
от 26.112020 № 585-па; от 27.01.2021 № 36-па; от 30.09.2021 № 421-па;   
от 04.02.2022 № 58-па;от 27.04.2022 № 222-па; от 03.10.2022 № 456-па;   
от 02.02.2023 № 69-па; от 25.04.2023 № 219-па;от 29.12.2023 № 570-па;   
от 29.12.2024 № 400-па) включает в себя 4 подпрограммы:

1. «Искусство».

2. «Наследие».

3. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

4. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по вопросам культуры, молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Хомутовского района Курской области.

Основной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Хомутовском районе» в 2024 году предусматривалось направить 47710,0 тыс. рублей, из них из местного бюджета 37001,4 тыс. рублей и 10708,6 тыс. рублей из областного бюджета.

Фактическое финансирование составило 46999,7 тыс. рублей, что составляет 98,5 % от запланированного объема. Сумма неосвоенных денежных средств в 2024 году составила 710,3 тыс. рублей (1,5%).

Расход средств в разрезе подпрограмм следующий:

Подпрограмма «Искусство» МКУК «Хомутовский Дом народного творчества» основное мероприятие «Организация культурно-досуговой деятельности» освоено средств на реализацию подпрограммы всего 29619,6 тыс. рублей.

Из местного бюджета поступило 23211,5 тыс. рублей, которые израсходованы на выплату зарплаты с начислениями – 19183,9 тыс. рублей; на оплату услуг связи – 100,2 тыс. рублей; на оплату коммунальных услуг – 2638,4 тыс. рублей; на приобретение угля для сельских домов культуры – 94,0 тыс. рублей; на приобретение бензина – 133,9 тыс.руб.; на работы и услуги по содержанию имущества – 262,4 тыс. рублей; на уплату налогов – 129,6 тыс. рублей; на приобретение материальных запасов – 200,5 тыс. рублей; на оплату сметы на капитальный ремонт - 320,0 тыс.рублей; на прочие работы и услуги – 194,4 тыс. рублей.

Из областного бюджета выделено 6408,1 тыс. рублей, которые были израсходованы на выплату льгот по коммунальным услугам работникам культуры – 1704,6 тыс. рублей; на выплату зарплаты с начислениями - 3690,5 тыс. рублей; на укрепление материально-технической базы домов культуры – 916,2 тыс.рублей; на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры – 51,0 тыс руб..

Выделенные средства позволили в 2024 году произвести 1689 мероприятий с числом посещений 59690 человек. Количество киносеансов за 2024 год составило 1727 с количеством зрителей 16575.

Подпрограмма «Наследие» МКУК «Межпоселенческая библиотека Хомутовского района» основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» освоено средств на реализацию подпрограммы всего 17380,1 тыс. рублей.

Из местного бюджета поступило 13632,4 тыс. рублей, которые израсходованы на выплату зарплаты с начислениями – 13060,8 тыс. рублей; на оплату услуг связи – 119,2 тыс. рублей; на оплату коммунальных услуг – 244,3 тыс. рублей; на работы и услуги по содержанию имущества - 30,1 тыс. рублей; на уплату налогов – 4,2 тыс.; на приобретение материальных запасов- 33,8 тыс.руб.; на приобретение угля для сельских библиотек – филиалов – 116,0 тыс. рублей; на прочие работы и услуги (подписка на журналы и газеты, типографские услуги) – 24,0 тыс. рублей.

Из областного бюджета выделено 3747,7 тыс. рублей, которые были израсходованы на выплату льгот по коммунальным услугам работникам культуры – 1250,8 тыс.рублей; на выплату зарплаты с начислениями - 2496,9 тыс. рублей

В библиотеке число читателей за 2024 год составило 5655 человек, книговыдача составила 89510 экземпляров, посещаемость 81035 человек.

**2.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области»**, утверждена постановлением Администрации Хомутовского района от 10.11.2014 №530(в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области   
от 02.02.2016 № 36, от 27.02.2017 № 57, от 02.11.2017 № 525,от 13.02.2018 № 71, от 01.11.2018 № 401, от 29.12.218 № 547, от 26.11.2019 № 542,   
от 30.12.2019 № 615-па; от 31.01.2020 № 52-па, от 08.05.2020 № 280-па;   
от 27.11.2020 № 588-па, от 03.02.2021 № 47-па.; от 29.09.2021 № 416-па.;   
от 28.02.2022 № 91-па; от 06.05.2022 № 234-па, от 16.09.2022 № 403-па,   
от 06.02.2023 № 78-па, от 25.04.2023 № 221-па;от 29.12.2023 № 571-па;   
от 29.12.2024 № 389-па)

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел социальной защиты населения Администрации Хомутовского района.

Муниципальная программа включает три подпрограммы:

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

В рамках муниципальной программы на 2024 год запланировано и в полном объеме реализовано 3 основных мероприятия и выполнено 7 показателей.

В 2024 году на финансирование муниципальной программы было выделено 28349,9 тыс.рублей, в т.ч. 13411,0 тыс. руб. из областного бюджета, 14938,9 тыс.руб. из бюджета муниципального района. Что составляет 99,2% от запланированного объема.

Подпрограмма "Управление муниципальный программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области» профинансирована и использована на 100% - 1906,4 тыс. руб. Денежные средства использованы на финансирование содержания работников отдела социальной защиты населения.

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» использована на 99,5% это 7511,5 тыс.рублей   
от запланированного объема денежных средств, все целевые показатели выполнены, все социальные выплаты (ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам, компенсационные выплаты взамен продовольственным товарам, выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим) осуществлялись своевременно.

Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" профинансирована на 18932,0 тыс.рублей что составило 99,1%.

**3. Муниципальная программа «Развитие образования в Хомутовском районе Курской области»**, утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 01.11.2013   
№ 418, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 27.06.2014 № 259, от 13.10.2014 № 419, от 10.11.2014 № 528, от 18.02.2015 №54, от 26.03.2015 № 154, от 26.05.2015 № 217,   
от 13.08.2015 № 271, от 13.11.2015 № 335, от 25.01.2016 № 24,   
от 09.06.2016 № 157, от 06.10.2016 № 260, от 03.04.2017 № 117,   
от 19.05.2017 № 207, от 18.09.2017 № 400, от 16.11.2017 № 562,   
от 27.02.2018 №83, от 19.11.2018 № 443, от 21.01.2019 № 17; от 12.03.2019 № 119-па; от 17.07.2019 № 383-па; от 16.10.2019 № 470-па; от 26.11.2019 №541-па; от 31.12.2019 №628-па, от 31.01.2020 №55-па, от 30.10.2020   
№ 547-па, от 27.11.2020 № 589-па,от 26.02.2021 № 99-па; от31.05.2021   
№ 243-па; от 28.09.2021 № 413-па; от 14.02.2022 № 73-па; от 27.04.2022   
№ 221-па, от 18.07.2022 № 324-па, от 28.09.2022 № 443-па, от 11.01.2023   
№ 19-па, от 24.05.2023 № 263-па;от 29.12.2023 № 572-па; от 29.12.2024   
№ 398-па)включает 3 подпрограммы.

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Развитие дошкольного и общего образования детей»;

3. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»

Ответственный исполнитель программы – Управление образования Администрации Хомутовского района.

Целями программы являются: внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования; обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики; современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей; обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием; поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

В отчетном году для достижения поставленных задач муниципальной программы запланировано 20 показателей (индикатора) выполнение составило 100%.

В 2024 году на финансирование муниципальной программы было израсходовано289 913,8 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 201 865,4 тыс.рублей, из муниципального бюджета 88048,4 тыс.рублей. Выполнение составило 98%.

Большой объём работы был выполнен благодаря реализации региональных проектов национального проекта «Образование», программы «Народный бюджет в Курской области», укреплена материально-техническая база и многое другое.

В целях создания современной образовательной среды в рамках реализации проекта «Народный бюджет в Курской области» завершилось благоустройство прилегающей территории в МКОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа».

Во всех образовательных учреждениях созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, во всех общеобразовательных организациях и филиалах отремонтированы пищеблоки. 100% обучающихся обеспечены двухразовым горячим питанием. Из средств местного бюджета было выделено софинансирование на сумму более 2 млн. рублей на питание детей с ОВЗ, из многодетных и малообеспеченных семей, а также учащихся 1-4 классов.

Благодаря нацпроекту «Образование» в 2024 году открыт центр естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа». На базе центра проходят занятия по 3-D моделированию, робототехнике, учебным предметам. Общеобразовательные организации оснащены компьютерами, мультимедийным, презентационным оборудованием для успешного функционирования цифровой образовательной среды. Все образовательные организации Хомутовского района подключены к компоненту «Госпаблики».

Все выпускники 9 и 11 классов, успешно завершившие 2023 – 2024 учебный год, получили аттестаты и соответствующие документы об основном общем и среднем общем образовании, причём 2 из 16 выпускников 11 классов получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении 1 степени», «За особые успехи в учении 2 степени»; из 87 выпускников 9-х классов 83 получили аттестаты по результатам промежуточной аттестации по итогам года, в том числе 10 с отличием, а 4 выпускника получили свидетельства об образовании.

В целях обеспечения равного доступа к образовательным ресурсам граждан независимо от их места проживания ведётся системная работа по расширению и обновлению парка школьных автобусов. По состоянию на 1 января 2024 года в школах района в постоянной эксплуатации находились 11 школьных автобусов, осуществивших регулярный подвоз 80 обучающихся из удалённых населённых пунктов по 15 маршрутам к месту учёбы и обратно. В рамках замены автобусов, срок эксплуатации которых завершается, ежегодно сохраняется потребность в приобретении новых школьных автобусов для общеобразовательных организаций. В 2024 году МКОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза году Н.И. Сечкина» обновило свой автопарк, получив 2 новых автобуса.

В общеобразовательных организациях района были реализованы массовые мероприятия в смешанном формате: Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», «Мы перед памятью в долгу», «Помню! Горжусь! Благодарю!», «Живой костер славы», «Десант помощи», «Наследники Победы – победителям», фестиваль художественной самодеятельности «Я вхожу в мир искусств» и другие. Курсанты юнармейского военно-патриотического клуба «Пограничник» МБУ ДО «Хомутовский Дом детского творчества» являются одиннадцатикратными абсолютными чемпионами Курской области по военно-прикладным видам спорта. В 2024 году они стали призерами регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Кубок Победы» (2 место). Согласно приказу начальника Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» одни из лучших юнармейцев области Илья Будников, Дмитрий Витков, Кирилл Коровкин, Анна Костина награждены медалью «Юнармейская доблесть 3 степени» (руководители Ерёмин В.А., Милютин А.В., Коростелёв А.Н., Любкин В.М.).

Педагоги Дома детского творчества принимали активное участие в конкурсахпедагогического мастерства различных уровней и добились значимыхрезультатов:

- Чередник Анна Николаевна отмечена благодарственным письмом заместителя Председателя Правительства Курской области - министра природных ресурсов Курской области;

- статья «Анализ эффективности применения технологии отслеживания движения на занятиях по трехмерной анимации для повышения учебной мотивации обучающихся в дополнительном образовании» Куликова Сергея Александровича была удостоена диплома 1 степени в Международном научно-исследовательском конкурсе »Лучшая исследовательская статья 2024", Куликов С.А. также стал призёром "Всероссийской профессиональной олимпиады руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей».

Обучающиеся Дома детского творчества приняли участие в более двадцати массовых мероприятиях различного уровня, где добились определённых успехов:

− Василевский Дмитрий – диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе технического конструирования и моделирования «Конструктор - мир фантазий и идей» в номинации «Робототехника». − Акопян Дмитрий - 2 место во Всероссийской интеллектуальной  
викторине «Безопасный интернет»;

− Будников Иван, Василевский Дмитрий - диплом 3  
степени Всероссийского творческого конкурса «Помним и  
гордимся!», номинация "Видеоролик".

− Будникова Александра – диплом 2-й степени Всероссийского экодиктанта.

Учащиеся Хомутовского района в 2023-2024 учебном году показали отличные результаты во Всероссийской олимпиаде школьников: Сёмина Карина, учащаяся 11 класса МКОУ «Сковородневская СОШ», стала призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (учитель Васильева Л.П.); учащиеся МКОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа» Ушачёв Иван (4 кл.), Богосова Маргарита (5 кл.), Ушачёва Наталья (6 кл.) стали призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку ( руководители Журбенко В.Н., Фирсова Е.М. Пучкова С.М.).

**4.Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района Курской области»** утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением от 29.10.2014 № 504, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области   
от 25.01.2016 № 20, от 29.12.2016 № 337, от 02.10.2017 № 432,   
от 07.11.2017 № 530, от 29.12.2017 № 618, от01.11.2018 № 398,   
от 24.01.2020 № 29-па; от 23.04.2020 № 250-па; от 05.04.2021 № 153-па;   
от 30.09.2021 № 420-па;от 31.01.2022 № 48-па, от 16.09.2022 № 404-па,   
от 30.01.2023 № 59-па,от 25.04.2023 № 222-па; от 29.12.2023 № 573-па;   
от 29.12.2024 № 385-па) включает одну подпрограмму.

1.Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Ответственный исполнитель программы - МКУ «Управление по вопросам ЖКХ, земельно-имущественных отношений и строительства Хомутовского района Курской области»

Основной целью Программы является эффективное использование земли, вовлечение ее в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности.

Основными задачами в рамках поставленной цели являются:

- проведение мероприятий по оформлению права муниципальной собственности района на земельные участки под объектами недвижимости;

- постановка на кадастровый учет земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена;

- обеспечение поддержки муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии;

- оформление права муниципальной собственности района на объекты недвижимости.

На мероприятие по подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельным ресурсам» было выделено денежных средств всего: 230906 рублейвсе денежные средства были использованы.

1. Заключен муниципальный контракт 41760 рублей00 копеек по обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (страховки) гидротехнических сооружений находящихся в собственности муниципального района «Хомутовский район» расположенные в с.Амонь и с.Романово;

2. Заключен муниципальный контракт с ИП Гололобовым М.Ю. на выполнение работ по оценке земельных участков на сумму 30000 тысяч рублей;

3. Решением Представительного Собрания Хомутовского района Курской области от 21.11.2023 № 40/442 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских поселений Хомутовского района Курской области» (№518-ФЗ) на 2024 год были переданы полномочия сельским поселениям всего на сумму 159146 рублей.

**5.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района Курской области»** утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 15.12.2015 № 366 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района от 19.11.2018 № 442; от 08.11.2019 № 515-па; от 30.09.2021 № 418-па; от 07.02.2022 № 63-па; от 29.12.2023   
№ 574-па; от 29.12.2024 № 396-па)включает в себя одну подпрограмму.

1. Подпрограмма **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Хомутовский район» в муниципальных казенных учреждениях».

Ответственный исполнитель программы - отдел ЖКХ муниципального казённого учреждения «Управление по вопросам ЖКХ, земельно-имущественных отношений и строительства Хомутовского района Курской области»;

В 2024 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе, 478,932 тыс.руб., из них освоено средств– 478,913тыс.руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:

Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Хомутовский район» в муниципальных казенных учреждениях».

- проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования Хомутовского района Курской области запланировано на сумму-240,812 тыс.руб. освоено 240,793 тыс.руб экономия в размере 0,019 тыс.руб. сложилась в результате проведенных торгов. (2 детских сада и 2 школ)

- проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях культуры Хомутовского района запланировано на сумму-88,120 тыс.руб. освоено 88,120 тыс.руб (дом культуры и центральная библиотека)

- проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Хомутовский район» Курской области запланировано на сумму-150,0 тыс.руб. освоено 150,0 тыс.руб.

Денежные средства по программе в 2024 году освоены в полном объеме

Муниципальная программа признана эффективной.

**6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района Курской области»,** утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области   
от 28.10.2014 № 472, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 24.12.2015 № 372, от 28.01.2016 № 29; от 28.12.2016 № 330; от 29.03.2017 № 104; от 04.05.2017 № 178;   
от 29.12.2017 № 621; от 06.11.2018 № 414;от 21.03.2019 № 140-па;   
от 17.07.2019 № 384-па; от 30.12.2019 № 616-па; от 27.04.2020 № 258-па;   
от 19.04.2021 № 178-па; от 18.10.2021 № 443-па; от 31.01.2022 № 49-па;  
от 29.12.2023 № 575-па; от 29.12.2024 № 390-па), включает 2 подпрограммы:

1. «Экология и чистая вода на территории Хомутовского района Курской области»;

2. «Регулирование качества окружающей среды на территории Хомутовского района Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы– отдел ЖКХ муниципального казённого учреждения «Управление по вопросам ЖКХ, земельно-имущественных отношений и строительства Хомутовского района Курской области».

Целью Программы является реализация мер, принимаемых Администрацией по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории района.

Основными задачами Программы являются обеспечение населения Хомутовского района экологически чистой питьевой водой

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения; численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.

В 2024 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 4955,7 тыс. рублей, из них освоено средств– 4857,9,0тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода на территории Хомутовского района Курской области» Остаток денежных средств в размере 97, 741тыс.руб.

Остаток денежных средств образовался на конец финансового года в результате проведенных торгов по разработке проектов ЗСО и освоить их, с соблюдением всех норм федерального законодательства, не представлялось возможным.

Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Хомутовского района Курской области». На мероприятия по ликвидации объекта накопленного вреда (свалка) предусмотрено 4318,9 тыс.рублей Денежные средств израсходованы в полном объеме.

Муниципальная программа признана эффективной

**7. Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области»**, утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 10.11.2014 № 529, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района от 02.02.2016 № 38; от 14.02.2017   
№ 46; от 21.11.2017 № 572; от 02.03.2018 № 85; от 17.06.2018 № 313;   
от 09.11.2018 № 422; от 22.10.2019 № 487-па, от 08.11.2019 № 516-па,   
от 31.12.2019 № 626-па, от 05.02.2020 № 76-па; от 27.04.2020 № 257-па;   
от 25.02.2021 № 93-па; от 19.04.2021 № 180-па; от 04.02.2022 № 59-па;   
от 25.04.2022 № 211-па; от 29.12.2023 № 576-па; от 29.12.2024 № 392-па) включает3 подпрограммы.

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Хомутовском районе Курской области»;

3.Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Хомутовского района Курской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел ЖКХ муниципального казённого учреждения «Управление по вопросам ЖКХ, земельно-имущественных отношений и строительства Хомутовского района Курской области».

Целями муниципальной программы являются: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

В отчетном году в целях достижения поставленных задач муниципальной программы запланировано достижение значений20 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 4 основных мероприятий.

В 2024 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе – 43677,6 тыс.руб., освоено средств –43666,3 тыс.руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Хомутовского района Курской области».

Строительство внутрипоселковых газопроводов на территории Хомутовского района Курской области» на сумму 42768,474 тыс.руб., освоено -42757,175 тыс. руб., остаток денежных средств 11,299 тыс.рублей в результате проведенных торгов

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ граждан Хомутовского района Курской области». Освоено денежных средств в сумме 909,2 тыс.рублей, что составило 100% от запланированных.

«Муниципальная поддержка организаций, оказывающих услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению» на сумму 120,00 тыс.руб..

«Содержание, хранение и пополнение обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального на сумму 649,154 тыс.руб..

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Хомутовского района Курской области» на сумму 140, 0тыс.руб..

Не полное освоение денежных средств в сумме 11,3 тыс. руб., по данной программе, в 2024 году обусловлено экономией денежных средств местного бюджета, которая образовалась в результате проведения конкурсных процедур в соответствии с требованиями федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013   
№ 44-ФЗ.

Муниципальная программа признана эффективной

**8. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Хомутовского района от 29.10.2014 № 501 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 19.05.2015   
№ 209, от 01.11.2016 № 279, от26.05.2017 № 214, от 16.11.2017 № 564;   
от 02.07.2018 № 251; от 06.11.2018 № 417;от 25.12.2019 № 605-па,   
от 30.04.2020 № 275-па; от 14.10.2021 № 440-па; от 11.02.2022 № 71-па,  
от 23.09.2022 № 423-па, от 02.02.2023 № 68-па, от 16.05.2023 № 249-па;   
от 29.12.2023 № 577-па; от 29.12.2024 № 386-па), включает 4 подпрограммы.

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»;

3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»;

4. «Оздоровление и отдых детей Хомутовского района Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Хомутовского района Курской области.

Целевые индикаторы муниципальной программы:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социально-значимую деятельность, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;

- доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Хомутовского района Курской области;

- уровень обеспеченности населения Хомутовского района Курской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности;

- доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста.

В 2024 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе, 1142,8тыс. руб., освоено средств – 1142,8 тыс. руб., что составило 100 %, в том числе по каждой подпрограммы.

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Хомутовского района Курской области.

В 2024 году на реализацию подпрограммы 2 было выделено 90 тысяч рублей, освоено – 90 тысяч рублей, все деньги были освоены на организацию и проведение молодежных мероприятий. В том числе: на поощрение детей грамотами, медалями, кубками, подарками - за активное участие в районных и областных конкурсах областного фестиваля «Детство без границ», антинаркотических акциях. Для поездки на Курск талантливой молодежи для участия в областных фестивалях: «Юность России», «Щит и меч», курсантов патриотического клуба «Пограничник» вручение подарков призывникам на осеннем и весеннем празднике.

Подпрограмма 3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

В 2024 году на реализацию подпрограммы 3 было выделено 20 тысяч рублей. Все деньги освоены в полном объеме на организацию проведение районных массовых спортивных мероприятий, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование потребности к ведению здорового образа жизни. Главой Хомутовского района ежегодно утверждается календарный план районных физкультурных и спортивных мероприятий, в котором предусматривается проведение45мероприятий, из них около 20 мероприятий с детьми подростками.

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей Хомутовского района Курской области».

2024 году на оздоровление и отдых детей Хомутовского района было выделено 1032,8 тысячи рублей, освоено1032,8 тысяч рублей.

23 ребенка были оздоровлены в ДОЛ «им. Зои Космодемьянской» Курского района (изних16детейТЖС).25 детей в течение года прошли оздоровление в санаторно-курортных организациях Курской области, из них 16 детей категории ТЖС и 2 ребенка участников СВО; 7 путевок было выделено дополнительно в ДОЛ «им.Зои Космодемьянской» Курского района с 4 июля, как приграничному району.

Муниципальная программа признана эффективной

**9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области»**, утверждена постановлением Администрации Хомутовского района   
от 06.11.2014№521(в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 04.03.2015 № 112, от 11.03.2016 № 84, от 30.10.18 № 390; от 20.02.2019 № 614-па; от 30.12.2019 № 51-па;  
от 31.01.2020 № 274-па; от02.12.2020 № 602-па; от 03.02.2021 № 46-па;   
от 11.10.2021 № 434-па; от 01.02.2022 № 54-па, от20.09.2022 № 410-па,   
от 03.02.2023 № 73-па, от 26.04.2023 № 227-па, от 29.12.2023 № 578-па;   
от 29.12.2024 № 393-па), включает 2 подпрограммы:

1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Ответственный исполнитель программы - Управляющий делами и отдел кадровой, организационной работы и делопроизводства Администрации Хомутовского района.

Задачей программы является совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- повышение престижа муниципальной службы;

- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Хомутовского района;

- повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления;

- повышение эффективности деятельности Администрации Хомутовского района и муниципального управления.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты целевые значения 9 показателей из 9 запланированных.

Должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, утверждены для всех муниципальных служащих.

В соответствии с изложенным в 2024 году по всем пунктам достигнута эффективность муниципальной программы.

Оценка уровня освоения средств районного бюджета – 1046,3Объем финансирования муниципальной программы достигнут высокого показателя.

В 2024 году по программе кассовые расходы составили 1037,5 тыс. рублей; приобретение и ремонт оргтехники, приобретение мебели, канцтовары, программное обеспечение, стенд информационный.

Муниципальная программа признана эффективной

**10. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 24.10.2014   
№ 462 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 04.03.2015 № 113, от 11.03.2016 № 85, от 08.11.2018   
№ 421; от 20.02.2019 № 88; от 30.12.2019 № 618-па; от 05.02.2020 № 77-па; от 14.05.2020 № 288-па; от 30.09.2021 № 419-па; от 28.01.2022 № 44па;  
от 21.09.2022 № 416-па, от 01.02.2023 № 65-па; от 29.12.2023 №579-па;   
от 29.12.2024 № 388-па), включает 2 подпрограммы:

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Организация хранения, комплектования и использования документов архивного фонда и иных архивных документов, содержание работников архивного отдела».

Ответственный исполнитель программы - архивный отдел Администрации Хомутовского района Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных задач муниципальной программой запланировано достижение 15 показателей и выполнение 7 мероприятий. Выполнение составило 100%.

Оценка уровня освоения бюджетных средств составила 98%.

В ходе выполнения мероприятий в 2024 году освоены445,2 тыс.рублей. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

Муниципальная программа признана эффективной

**11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров вХомутовском районе Курской области и безопасности дорожного движения»**, утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 08.10.2014 № 423 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 02.02.2016 № 38, от 14.02.2017 № 46, от 21.11.2017 № 572, от 02.03.2018 № 85, от 06.11.2018 № 413;  
от 25.02.2019 № 92, от 26.12.2019 № 607-па, от 31.01.2020 №53-па;  
от 29.04.2020 № 272-па; от 29.04.2020 № 272-па; от 02.03.2021 № 109-па;   
от 26.10.2021 № 461-па; от 07.02.2022 № 62-па; от 15.04.2022 № 194-па,   
от 21.09.2022 № 417-па, от 02.02.2023 № 67-па; от 29.12.2023 № 580-па;   
от 29.12.2024 № 384-па) включает в себя 4 подпрограммы:

1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Развитие сети автомобильных дорог Хомутовского района Курской области»;

3. «Развитие пассажирских перевозок в Хомутовском районе Курской области»;

4. «Повышение безопасности дорожного движения в Хомутовском районе Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - начальник отдела строительства и муниципальных закупок муниципального казённого учреждения «Управление по вопросам ЖКХ, земельно-имущественных отношений и строительства Хомутовского района Курской области»;

В 2024 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе, 22066,1 тыс.руб., из них освоено средств – 18452,8 тыс.руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Хомутовского района» - 21637,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Хомутовском районе» - 325,7тыс. руб.

Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Хомутовском районе» - 103,1 тыс.руб.

Не полное освоение денежных средств по программе в 2024 году обусловлено следующим:

- В связи со сложившийся обстановкой в приграничных районах на территории Курской области обусловленной проведением специальной военной операции не представилось возможным осуществить ранее запланированные мероприятия по отсыпке дорог щебнем

- Также денежные средства не полностью были освоены, в связи с тем, что часть средств дорожного фонда поступила в конце отчётного финансового периода и освоить их, с соблюдением всех норм федерального законодательства, не представлялось возможным..

**12. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области»,** утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 29.10.2014 № 503 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 31.12.2015 №399, от 13.11.2017 № 538, от 09.02.2018 № 61, от 01.11.2018   
№ 397;от 18.07.2019 № 387-па; от 25.12.2019 № 604-па; от 31.12.2019   
№ 627-па; от 31.01.2020 № 56-па; от 22.04.2020 № 249-па; от 30.11.2020   
№ 593-па; от 05.02.2021 № 59-па; от 08.04.2021 №161-па; от 28.09.2021   
№ 412-па; от 15.112021 № 487-па; от 15.12.2021 № 556-па; от 01.02.2022   
№ 54-па; от 07.04.2022 № 181-па, от 16.09.2022 № 402-па, от 24.01.2023   
№ 46-па; от 21.04.2023 № 217-па; от 29.12.2023 № 581-па; от 29.12.2023   
№ 581-па; от 29.12.2024 № 383-па) включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Обеспечение правопорядка на территории муниципального района».

Ответственный исполнитель - Административная комиссия Хомутовского района Курской области.

Целью муниципальной программы является реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности.

Для достижения поставленных целей муниципальной программы и с учетом основных проблем профилактики правонарушений должны быть решены следующие задачи:

организация работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений среди подростков;

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;

- выполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций;

- усиление влияния органов местного самоуправления в решении задач охраны правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан;

- повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактики правонарушений, совершаемых на улицах, и в других общественных местах, в том числе с помощью средств видеонаблюдения.

Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- Снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений;

- Увеличение числа выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности;

- Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

- Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавших к уголовной ответственности.

В отчетном году муниципальной программой Хомутовского района Курской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области» запланировано выполнение 4 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2024 год. Фактически достигнуты целевые значения по 4 показателям (индикаторам).

Источником финансового обеспечения Программы являются средства областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 1445,3тыс. рублей за счет местного и областного бюджетов, что составило 99,5 % от запланированного объема.

В 2024 году из средств областного бюджета выделены денежные средства в сумме 755,8 тыс. рублей и из районного бюджета выделены денежные средства в сумме 689,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа признана эффективной

**13. Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хомутовском районе Курской области»** утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области   
от 18.11.2018 № 399 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района от 25.12.2015 № 376, от 01.11.2018 № 399,   
от 26.12.2019 № 606-па; от 31.01.2020 № 54-па; от 24.04.2020 № 254-па;   
от 05.03.2021 № 116-па; от 29.09.2021 № 414-па; от 28.02.2022 № 92-па;  
от 29.12.2023 № 582-па; от 29.12.2024 № 394-па) включает 2 подпрограммы.

1. Обеспечение комплексной безопасности, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

2. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Хомутовского района Курской области.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хомутовского района Курской области

Основные цели Программы являются:

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;

оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;

улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Основные задачи Программы являются:

развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

повышение квалификации и обучение личного состава ДПК и ДПД;

улучшение материально-технической базы спасательного подразделения;

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В рамках реализации программы на выполнение мероприятий в 2024 году запланировано9081,50 тыс. рублей, и освоено 2598,6тыс. рублей, что составило 28,6%. Денежные средства не освоены в сумме 6482,9 тыс.рублей. Денежные средства были излишне запланированы на мероприятия, связанные с развитием муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Курской области.

Муниципальная программа признана эффективной.

**14. Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области**», утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 01.11.2013 № 419. (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 25.09.2014   
№ 400, от 14.11.2014 № 540, от 29.02.2016 № 64, от 06.11.2018 № 415;   
от 29.12. 2018 № 551; от 31.12.2019 № 625-па; от 30.11.2020 № 595-па;   
от 25.10.2021 № 455-па; от 16.02.2022 № 82-па; от 29.12.2023 № 583-па;   
от 29.12.2024 № 395-па), включает 3 подпрограммы.

1. «Управление муниципальным долгом Хомутовского района Курской области»;

2. «Эффективная система межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области»;

3. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Финансово-экономическое управление Администрации Хомутовского района Курской области.

Цели муниципальной программы:

1) обеспечение исполнения расходных обязательств Хомутовского района на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

2) содействие муниципальным образованиям Хомутовского района Курской области в решении вопросов местного значения.

Задачами муниципальной программы являются:

- совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Хомутовского района Курской области;

- повышение эффективности управления муниципальным долгом Хомутовского района Курской области;

- совершенствование системы межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты целевые значения 11 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100,0%.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты целевые значения 11 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100,0%.

В рамках муниципальной программы объединялись все инструменты, используемые для достижения целей муниципальной политики в соответствующей сфере: правовое регулирование, контроль, бюджетные ассигнования, налоговые льготы, нормативное правовое регулирование планирования и исполнения бюджета Хомутовского района Курской области, которое заключается, в том числе в работе над решениями Представительного Собрания Хомутовского района Курской области о бюджете муниципального района «Хомутовский район» Курской области на очередной финансовый год и плановый период и отчетом об исполнении бюджета, переход к формированию бюджета муниципального района «Хомутовский район» Курской области на основе программно-целевого принципа, развитие бюджетной классификации, совершенствование исполнения бюджетов разных уровней с расширением полномочий и ответственности главных администраторов бюджетных средств.

Основной целью муниципальной программы являлось обеспечение исполнения расходных обязательств Хомутовского района Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Хомутовского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств; содействие муниципальным образованиям Хомутовского района Курской области в решении вопросов местного значения.

Задачами программы являлись условия совершенствования в соответствии с законодательством бюджетного процесса на территории Хомутовского района Курской области; повышение эффективности управления муниципальным долгом Хомутовского района Курской области; совершенствование системы межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области» (далее–муниципальная программа) являлось создание условий для поддержания устойчивости бюджетной системы, повышения эффективности деятельности публично-правовых образований Хомутовского района Курской области по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей населения Хомутовского района Курской области в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Хомутовского района Курской области.

В период реализации муниципальной программы механизмы были направлены на:

обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей социально-экономического развития;

создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по обеспечению оказания муниципальных услуг;

создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;

повышение качества управления финансами в общественном секторе;

повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности.

Основные мероприятия муниципальной программы предусматривали комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также наиболее важных задач, обеспечивающих исполнение расходных обязательств муниципального района «Хомутовский район» Курской области при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Хомутовского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки с учетом повышения эффективности использования бюджетных средств.

Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области» включает следующие основные мероприятия:

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Хомутовского района Курской области;

предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района «Хомутовский район» Курской области бюджетам муниципальных поселений района.

Ожидаемыми результатами реализации указанной подпрограммы являются:

распределение 100% средств бюджета муниципального района «Хомутовский район» Курской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Хомутовского района Курской области, а также оказание финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения;

сокращение дифференциации муниципальных поселений Хомутовского района курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности;

обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Хомутовского района Курской области.

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» включает следующее основное мероприятие:

обеспечение деятельности и выполнение функций финансово-экономического управления Администрации Хомутовского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Хомутовского района Курской области.

Ожидаемым результатом реализации указанной подпрограммы является обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы объединялись все инструменты, используемые для достижения целей муниципальной политики в соответствующей сфере: правовое регулирование, контроль, бюджетные ассигнования, налоговые льготы, нормативное правовое регулирование планирования и исполнения бюджета Хомутовского района Курской области, которое заключается, в том числе в работе над решениями Представительного Собрания Хомутовского района Курской области о бюджете муниципального района «Хомутовский район» Курской области на очередной финансовый год и плановый период и отчетом об исполнении бюджета, переход к формированию бюджета муниципального района «Хомутовский район» Курской области на основе программно-целевого принципа, развитие бюджетной классификации, совершенствование исполнения бюджетов разных уровней с расширением полномочий и ответственности главных администраторов бюджетных средств.

Меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы включали следующие экономические инструменты:

предоставление дотаций бюджетам муниципальных поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств субвенции из областного бюджета на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований Хомутовского района Курской области в процессе исполнения местных бюджетов;

Применение указанных мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы направлено на укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

В истекшем 2024 году на реализацию муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района» предусматривалось направить 10368,3 тыс.руб. Кассовое исполнение указанной программы составило 10368,3тыс.руб. или 100% .

Расход средств в разрезе подпрограмм следующий:

По подпрограмме «Эффективная система межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области» основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Хомутовского района Курской области» бюджетные ассигнования, выделенные из областного бюджета в размере 5292,8 тыс. руб. израсходованы в полном или 100%, т.е. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений и бюджету городского поселения перечислена в полном объеме.

По подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций финансово-экономического управления Администрации Хомутовского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории района» было утверждено средств местного бюджета 5075,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5075,4 тыс. руб. или 100,0%.

В соответствии с вышеизложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2024 году достигнута эффективность данной программы.

**15.Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области»**, утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района от 17.12.2014   
№ 648, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района от 26.11.17 № 561, от 29.12.17 № 623, от 02.11.18 № 406;от 12.03.2019   
№ 120-па, от 03.12.2019 № 563-па, от 30.12.2019 № 620-па; от 27.11.2020   
№ 587-па; от 05.02.2021 № 60-па; от 16.07.2021 №321-па, от 07.10.2021   
№ 429-па; от 11.02.2022 № 72-па; от 29.12.2023 № 584-па; от 29.12.2024   
№ 397-па) включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»

2. «Развитие институтов рынка труда».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел экономики, развития малого предпринимательства и труда Администрации Хомутовского района.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач по подпрограмме № 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» запланировано достижение целевых значений 1 показатель (индикаторов) и выполнение одного основного мероприятия.

В ходе реализации муниципальной программы Хомутовского района Курской области за 2024 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения 1 показателей (индикаторов), 1 показатель выполнен в полном объеме:

- организовано временное трудоустройство 53 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (100% от обратившихся) и использовано денежных средств из бюджета района 141,2 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы Хомутовского района Курской области за 2024 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения 1 показателей (индикаторов), 1 показатель выполнен в полном объеме:

- организовано временное трудоустройство 53 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (100% от обратившихся) и использовано денежных средств из бюджета района 141235 рублей.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие институтов рынка труда» запланированные целевые значения 5 показателей (индикаторов) достигнуты в полном объеме:

- проведена специальная оценка условий труда на 1112 рабочих местах вместо запланированных 864;

- доля коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров составила 100%;

- численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 1 тыс. работающих составила 0 человек.

- численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 1 тыс. работающих составила 0 человек;

-обязательства Администрации Хомутовского района по реализации регионального трехстороннего соглашения выполнены.

В рамках реализации основных мероприятий:

- проведен районный конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда;

- в организациях района проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда;

- оказана поддержка для участия в конкурсе детского рисунка среди школьников «Охрана труда глазами детей», проводимом Комитетом по труду и занятости населения Курской области;

- прошли обучение и проверку знаний по охране труда в учебных центрах из числа руководителей и специалистов 356 человек по направлению «Безопасные методы и приемы вы­полнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности» (срок действия обучения – 3 года); кроме этого по направлению «Электробезопасность» обучено 14 человек, по направлению «Обучение по общим вопросам охраны труда» обучено 4 индивидуальных предпринимателя;

- финансовое обеспечение отдельных полномочий Курской области в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления, выполнено в полном объеме.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2024 году достигнута эффективность муниципальной программы «Содействие занятости населения в Хомутовском районеКурской области».

В соответствии с вышеизложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2024 году достигнута эффективность данной программы.

**16. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области»** от 25.10.2016 № 271 (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района от 27.02.2018 № 81, от 15.05.2018 № 180, от 02.11.2018 № 405; от 20.03.2019 № 138-па, от 30.12.2019 № 617-па, от 31.01.2020 № 59-па, от 13.05.2020   
№ 287-па; 24.04.2021 № 185-па; от 28.01.2022 № 45-па; от 29.12.2023   
№ 585-па; от 29.12.2024 № 387-па; от 29.12.2024 № 387-па) включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Развитие системы защиты информации в Администрации Хомутовского района»;

2. «Обеспечение реализации муниципального общества в Хомутовском районе Курской области».

Ответственный исполнитель – отдел информатизации, предоставление муниципальных услуг Администрации Хомутовского района Курской области.

В 2024году в целях достижения поставленных целей и задач по подпрограмме № 1 «Электронное правительство» запланировано достижение целевых значений двух показателей (индикаторов).

Отделом информатизации, предоставления муниципальных услуг в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» осуществляются следующие мероприятия:

Согласно проведенному мониторингу предоставления государственных и муниципальных услуг, определен уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в 2024 году составил 100%.

Отделом информатизации, предоставления муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежедневно ведется работа по наполняемости аккаунтов в ВКонтакте и Одноклассники через платформу «Медиалогия-ЭХО» новостной информацией, мониторинг за обращениями граждан, которые поступают через социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм), официальные аккаунты Губернатора Курской области, информационно – аналитическую систему «Медиалогия» и портал «Действуем вместе».

Отделом информатизации, предоставления муниципальных услуг разработана муниципальная программа «Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области», на ее исполнение в 2024году из средств муниципального бюджета было выделено 25,5 тыс. рублей, что составляет 100% от общей запланированной суммы Муниципальная программа включает в себя финансирование программных мероприятий, аттестацию рабочих мест, развитие системы защиты информации в Администрации Хомутовского района.

В соответствии с вышеизложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2024 году достигнута эффективность данной программы.

**17. Муниципальная программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Хомутовском районе»**, утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 13.07.2017   
№ 283, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 29.12.2018 № 546; от 06.12.2019 № 567-па;08.05.2020 № 279-па; от 04.02.2021 № 48-па; от 29.09.2021 № 415-па; от 07.02.2023   
№ 80-па; от 28.12.2024 № 391-па) включает в себя одну подпрограмму:

1. «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел социальной защиты населения Администрации Хомутовского района.

В 2024 году на финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района было выделено 65,0 тыс. рублей, что составило 100 % от запланированных денежных средств.

В соответствии с запланированными мероприятиями программы использовано 55,0 тыс.рублей на оказание материальной помощи нуждающимся инвалидам (5 человека), 10,0 тыс. рублей -на предоставление государственной поддержки Дмитриевской местной организации Всероссийского общества слепых.

**18. Муниципальная программа «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Хомутовского района Курской области»,** утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 13.07.2017 № 283, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области   
от 20.04.2023 № 215-па; от 29.12.2023 № 586-па; от 29.12.2024 № 399-па) включает в себя одну подпрограмму:

1. «Ведение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Хомутовского района Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы –Муниципальное казенное учреждение «Центр бюджетного учета Хомутовского района Курской области»

В 2024 году на финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района было выделено 15530,2 тыс. рублей, что составило 100 % от запланированных денежных средств, которые израсходованы на выплату зарплаты с начислениями – 15 065,2 тыс. рублей; на оплату услуг связи – 100,5 тыс. рублей; на прочие работы, услуги – 343,9 тыс. рублей; на приобретение основных средств – 20,6 тыс. рублей.

Денежные средства в 2024 году освоены в полном объёме. Уровень эффективности реализации программы оценивается как эффективная.

Денежные средства в 2024 году освоены в полном объёме. Уровень эффективности реализации программы оценивается как эффективная.

**Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальных программ Хомутовского района Курской области**

В соответствии с изложенным, считаем целесообразным признать, выполнение муниципальных программ Хомутовского района Курской области за 2024 год результативным и продолжить их реализацию в 2025 и плановом периоде 2026 и 2027 годов.

**Мониторинг о ходе реализации муниципальных программ за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Плановый годовой объем финансирования** | | | **Фактически выполнено** | | | **Процент выполнения** |
|  | **Всего** | **областной бюджет** | **муниципальный бюджет** | **Всего** | **областной бюджет** | **муниципальный бюджет** |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в Хомутовском районе Курской области "** | **47 710 005,00** | **10 708 649,00** | **37 001 356,00** | **46 999 679,42** | **10 155 803,60** | **36 843 875,82** | **98,5** |
| Подпрограмма «Искусство» | 30 271 290,00 | 6 958 722,00 | 23 312 568,00 | 29 619 530,66 | 6 408 076,60 | 23 211 454,06 | **97,8** |
| Подпрограмма «Наследие» | 17 438 715,00 | 3 749 927,00 | 13 688 788,00 | 17 380 148,76 | 3 747 727,00 | 13 632 421,76 | **99,7** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области"** | **28 565 141,00** | **13 447 282,00** | **15 117 859,00** | **28 349 908,22** | **13 411 007,08** | **14 938 901,14** | **99,2** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 1 906 446,00 | 1 511 600,00 | 394 846,00 | 1 906 444,78 | 1 511 600,00 | 394 844,78 | **100,0** |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 7 547 767,00 | 5 115 547,00 | 2 432 220,00 | 7 511 471,43 | 5 079 272,39 | 2 432 199,04 | **99,5** |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 19 110 928,00 | 6 820 135,00 | 12 290 793,00 | 18 931 992,01 | 6 820 134,69 | 12 111 857,32 | **99,1** |
| [**Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Развитие образования в Хомутовском районе Курской области"**](consultantplus://offline/ref=E97347D6B77F70281CE5D7EBD1CAB268A8B45EF8332E6DA40B8521BFAB0D6CCFEA988E8E1FFB6635396C7E62g4L) | **297 522 621,00** | **207 664 935,00** | **89 857 686,00** | **289 913 801,48** | **201 865 422,08** | **88 048 379,40** | **97,4** |
| [Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»](consultantplus://offline/ref=E97347D6B77F70281CE5D7EBD1CAB268A8B45EF8332E6DA40B8521BFAB0D6CCFEA988E8E1FFB6635396E7762g6L) | 7 209 256,00 | 182 451,00 | 7 026 805,00 | 7 093 852,94 | 83 615,00 | 7 010 237,94 | **98,4** |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» | 265 992 536,00 | 206 978 484,00 | 59 014 052,00 | 258 783 588,21 | 201 313 807,08 | 57 469 781,13 | **97,3** |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | 24 320 829,00 | 504 000,00 | 23 816 829,00 | 24 036 360,33 | 468 000,00 | 23 568 360,33 | **98,8** |
| **Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района Курской области »** | **230 906,00** | **0,00** | **230 906,00** | **230 906,00** | **0,00** | **230 906,00** | **100,0** |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 230 906,00 |  | 230 906,00 | 230 906,00 |  | 230 906,00 | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района" Хомутовский район"** | **478 932,00** |  | **478 932,00** | **478 913,40** | **0,00** | **478 913,40** | **100,0** |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Хомутовский район» в муниципальных казенных учреждениях» | 478 932,00 |  | 478 932,00 | 478 913,40 |  | 478 913,40 |  |
| **Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района Курской области"** | **4 955 669,00** | **0,00** | **4 955 669,00** | **4 857 899,50** | **0,00** | **4 857 899,50** | **98,0** |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода на территории Хомутовского района Курской области» | 636 769,00 |  | 636 769,00 | 539 028,58 |  | 539 028,58 | **84,7** |
| Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Хомутовского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района Курской области» | 4 318 900,00 |  | 4 318 900,00 | 4 318 870,92 |  | 4 318 870,92 | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области"** | **43 677 628,37** | **38 101 997,52** | **5 575 630,85** | **43 666 329,73** | **38 101 997,52** | **5 564 332,21** | **100,0** |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Хомутовского района Курской области» | 42 768 474,37 | 38 101 997,52 | 4 666 476,85 | 42 757 175,73 | 38 101 997,52 | 4 655 178,21 | **100,0** |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Хомутовского района Курской области» | 909 154,00 |  | 909 154,00 | 909 154,00 |  | 909 154,00 | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области"** | **1 142 784,00** | **351 147,00** | **791 637,00** | **1 142 783,90** | **351 147,00** | **791 636,90** | **100,0** |
| Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Хомутовского района Курской области» | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  | 20 000,00 | **100,0** |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 90 000,00 |  | 90 000,00 | 89 999,90 |  | 89 999,90 | **100,0** |
| [Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей Хомутовского района Курской области»](consultantplus://offline/ref=20CEF4BA013D12EF2B43706371C6983BB1337ADFE76B8FD0FDE497C687212703773082EB8EA1DFFC98BB2B3Ds7M) | 1 032 784,00 | 351 147,00 | 681 637,00 | 1 032 784,00 | 351 147,00 | 681 637,00 | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области"** | **1 046 300,00** | **0,00** | **1 046 300,00** | **1 037 524,46** |  | **1 037 524,46** | **99,2** |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | 1 046 300,00 |  | 1 046 300,00 | 1 037 524,46 |  | 1 037 524,46 | **99,2** |
| **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области"** | **454 412,00** | **304 551,00** | **149 861,00** | **445 239,95** | **304 551,00** | **140 688,95** | **98,0** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 454 412,00 | 304 551,00 | 149 861,00 | 445 239,95 | 304 551,00 | 140 688,95 |  |
| Организация хранения, комплектования и использования документов архивного фонда и иных архивных документов, содержание работников архивного отдела |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе Курской области и безопасности дорожного движения"** | **22 066 098,00** | **0,00** | **22 067 977,00** | **18 452 817,38** | **0,00** | **18 452 817,38** | **83,6** |
| [Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Хомутовского района Курской области»](consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400235U6VEM) | 21 637 287,00 |  | 21 637 287,00 | 18 024 006,39 |  | 18 024 006,39 | **83,3** |
| [Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в Хомутовском районе Курской области »](consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400235U6VEM) | 325 690,00 |  | 325 690,00 | 325 689,99 |  | 325 689,99 | **100,0** |
| [Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Хомутовском районе"](consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D6761820E322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400235U6VEM) | 103 121,00 |  | 105 000,00 | 103 121,00 |  | 103 121,00 | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Хомутовском районе Курской области"** | **1 452 787,00** | **755 800,00** | **696 987,00** | **1 445 286,37** | **755 800,00** | **689 486,37** | **99,5** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 1 120 987,00 | 755 800,00 | 365 187,00 | 1 120 986,37 | 755 800,00 | 365 186,37 | **100,0** |
| Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории муниципального района" | 331 800,00 |  | 331 800,00 | 324 300,00 |  | 324 300,00 | **97,7** |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хомутовском районе Курской области»** | **9 081 529,00** | **8 820 000,00** | **261 529,00** | **2 598 641,70** | **2 538 829,00** | **59 812,70** | **28,6** |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хомутовском районе Курской области» | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 8 000,00 |  | 8 000,00 | **80,0** |
| Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Хомутовского района Курской области» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хомутовском районе Курской области» | 9 071 529,00 | 8 820 000,00 | 251 529,00 | 2 590 641,70 | 2 538 829,00 | 51 812,70 | **28,6** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области"** | **10 368 251,00** | **5 518 634,00** | **4 849 617,00** | **10 368 228,00** | **5 518 634,00** | **4 849 594,00** | **100,0** |
| Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области » | 5 292 791,00 | 5 292 791,00 |  | 5 292 791,00 | 5 292 791,00 |  | **100,0** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 5 075 460,00 | 225 843,00 | 4 849 617,00 | 5 075 437,00 | 225 843,00 | 4 849 594,00 | **100,0** |
| **Муниципальная программа " Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области"** | **568 679,00** | **377 900,00** | **190 779,00** | **568 677,44** | **377 900,00** | **190 777,44** | **100,0** |
| Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» | 175 636,00 |  | 175 636,00 | 175 635,27 |  | 175 635,27 | **100,0** |
| Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» | 393 043,00 | 377 900,00 | 15 143,00 | 393 042,17 | 377 900,00 | 15 142,17 | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области** | **25 490,00** | **0,00** | **25 490,00** | **25 489,75** | **0,00** | **25 489,75** | **100,0** |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» "Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области" | 25 490,00 |  | 25 490,00 | 25 489,75 |  | 25 489,75 | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Хомутовском районе Курской области"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| подпрограмма "Медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Хомутовском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа Хомутовского района «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Хомутовском районе»** | **65 000,00** | **0,00** | **65 000,00** | **65 000,00** | **0,00** | **65 000,00** | **100,0** |
| Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» | 65 000,00 |  | 65 000,00 | 65 000,00 |  | 65 000,00 | **100,0** |
| **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Хомутовского района Курской области»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Подпрограмма «Развитие системы законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Хомутовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Хомутовского района Курской области»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Хомутовского района Курской области»** | **15 530 218,00** | **0,00** | **15 530 218,00** | **15 530 218,00** | **0,00** | **15 530 218,00** | **100,0** |
| Подпрограмма «Ведение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Хомутовского района Курской области» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Хомутовского района Курской области» | 15 530 218,00 |  | 15 530 218,00 | 15 530 218,00 |  | 15 530 218,00 |  |
| **Всего по району** | **484 942 450,37** | **286 050 895,52** | **198 893 433,85** | **466 177 344,70** | **273 381 091,28** | **192 796 253,42** | **96,1** |