ИСПОЛНЕНИЕ

муниципальных  программ муниципального района «Хомутовский район»  Курской области за период с 01.01. 2017  по 31.12.2017 г

Единица измерения:  руб

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 30 266 718 | 30 031 589,46 | 99,2 |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 13 829 447 | 13 641 242,38 | 98,6 |
| Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 12 169 514 | 12 127 590,11 | 99,6 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 4 267 757 | 4 262 756,97 | 99,9 |
| Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области» на 2015-2020 годы | 16 528 163 | 16 513 418,81 | 99,9 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области» на 2015-2020 годы | 1 139 300 | 1 139 300 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области» на 2015-2020 годы | 7 606 362 | 7 591 617,81 | 99,8 |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области» на 2015-2020 годы | 7 782 501 | 7 782 501 | 100,0 |
| - Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 170 163 035 | 166 840 688,48 | 98,0 |
| - Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 7 521 945,11 | 7 461 121,18 | 99,2 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 152 713 589,75 | 149 532 165,98 | 97,9 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 9 927 500,14 | 9 847 401,32 | 99,2 |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района (2015-2020 годы)» | 730 600 | 604 319,21 | 82,7 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района (2015-2020 годы)» | 730 600 | 604 319,21 | 82,7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района на 2015-2017 годы» | 2 065 863 | 1 969 158,91 | 95,3 |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода на территории Хомутовского района» муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района на 2015-2017 годы» | 2 065 863 | 1 969 158,91 | 95,3 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области на 2015-2020 годы» | 123 000 | 6 995,53 | 5,7 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Хомутовского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области на 2015-2020 годы» | 123 000 | 6 995,53 | 5,7 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 1 049 732 | 1 047 499 | 99,8 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 210 000 | 210 000 | 100,0 |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 130 000 | 130 000 | 100,0 |
| Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей Хомутовского района Курской области» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 709 732 | 707 499 | 99,7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области (2015-2020 годы)» | 58 400 | 58 400 | 100,0 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области (2015-2020 годы)» | 58 400 | 58 400 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области (2015-2020 годы) | 237 560 | 237 560 | 100,0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области (2015-2020 годы) | 237 560 | 237 560 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы» | 14 936 594 | 7 392 017,82 | 49,5 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Хомутовского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы» | 14 636 594 | 7 092 017,82 | 48,5 |
| Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в Хомутовском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы» | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| Муниципальная программа Хомутовского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области на 2015 и 2020 годы» | 510 389 | 510 388,08 | 100,0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области на 2015 и 2020 годы» | 510 389 | 510 388,08 | 100,0 |
| Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области ( 2014-2017 годы)» | 6 073 204 | 6 073 201,10 | 100,0 |
| Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области » муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области (2014-2017 годы)» | 3 723 517 | 3 723 517 | 100,0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области (2014-2017 годы)» | 2 349 687 | 2 349 684,10 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села на территории Хомутовского района на 2015-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 3 659 299 | 3 659 299 | 100,0 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Хомутовского района Курской области» муниципальной программы «Социальное развитие села на территории Хомутовского района на 2015-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 3 659 299 | 3 659 299 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области» | 295 519 | 295 518,35 | 100,0 |
| Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области» | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» муниципальной программы «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области» | 280 519 | 280 518,35 | 100,0 |
| Муниципальная программа Хомутовского района «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Хомутовском районе» | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» муниципальной программы Хомутовского района «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Хомутовском районе» | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| ВСЕГО по муниципальным программам | 246 723 076 | 235 265 053,72 | 95,3 |