ИСПОЛНЕНИЕ

муниципальных  программ муниципального района «Хомутовский район»

Курской области за период с 01.01. 2018  по 31.12.2018 г

Единица измерения:  руб

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа" Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы " | 33 772 790,00 | 33 533 260,57 | 99,3 |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 15 854 577,00 | 15 632 551,74 |  |
| Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 13 116 669,00 | 13 103 217,30 |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 4 801 544,00 | 4 797 491,53 |  |
| Муниципальная программа" Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области | 17 192 757,00 | 17 122 594,06 | 99,6 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области» на 2015-2020 годы | 1 291 700,00 | 1 291 700,00 |  |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области» на 2015-2020 годы | 7 470 016,00 | 7 407 662,33 |  |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области» на 2015-2020 годы | 8 431 041,00 | 8 423 231,73 |  |
| Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 190 591 143,00 | 188 868 497,99 | 99,1 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 8 210 216,00 | 8 135 997,55 |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 170 095 910,00 | 168 684 424,04 |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» | 12 285 017,00 | 12 048 076,40 |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района» (2015-2020 годы) | 134 250,00 | 60 570,00 | 45,1 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района (2015-2020 годы)» | 134 250,00 | 60 570,00 |  |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района "Хомутовский район" на период до 2020 года | 635 932,00 | 629 819,00 | 99,0 |
| Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района "Хомутовский район" в муниципальных казенных учреждениях на плановый период до 2020 года муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района "Хомутовский район" на плановый период до 2020 года" | 635 932,00 | 629 819,00 |  |
| Муниципальная программа " Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района на 2015-2017 годы" | 2 013 602,00 | 1 558 996,37 | 77,4 |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода на территории Хомутовского района» муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района на 2015-2017 годы» | 2 013 602,00 | 1 558 996,37 |  |
| Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области | 14 390 357,00 | 14 339 826,76 | 99,6 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Хомутовского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области на 2015-2020 годы» | 14 390 357,00 | 14 339 826,76 |  |
| Муниципальная программа " Повышение эффективности работы с молодежью организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области на 2015-2020 годы" | 1 071 829,00 | 1 029 418,75 | 96 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 285 000,00 | 270 325,00 |  |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 65 000,00 | 39 511,75 |  |
| Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей Хомутовского района Курской области» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области на 2015-2018 годы» | 721 829,00 | 719 582,00 |  |
| Муниципальная программа " Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области на 2015-2020 годы" | 6 000,00 | 2 970,0 | 49,5 |
| Подпрограмма " Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы" | 6 000,00 | 2 970,0 |  |
| Муниципальная программа " Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области на 2015-2020 годы" | 265 111,00 | 265 111,00 | 100 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области (2015-2020 годы) | 265111,00 | 265 111,00 |  |
| Муниципальная программа " Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы" | 21 557 885,00 | 12 665 373,50 | 58,8 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Хомутовского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы» | 21 257 885,00 | 12 365 373,50 |  |
| Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в Хомутовском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы» | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
| Муниципальная программа " Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Хомутовском районе Курской области на 2015-2020 годы" | 634 400,00 | 634 345,60 | 100 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области на 2015 и 2020 годы» | 584 400 | 584 400,00 |  |
| Подпрограмма " Обеспечение правопорядка на территории муниципального района" | 50 000 | 49 945,60 |  |
| Муниципальная программа " Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района на 2014-2020 годы" | 6 175 243,00 | 6 175 103,64 | 100,0 |
| Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области » муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области » | 3 653 747,00 | 3 653 747,00 |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области (2014-2017 годы)» | 2 521 496,00 | 2 521 356,64 |  |
| Муниципальная программа " Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области" | 307 200,00 | 307 172,08 | 100,0 |
| Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области» | 15 000 | 14 972,08 |  |
| Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» муниципальной программы «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области» | 292 200 | 292 200 |  |
| Муниципальная программа " Развитие информационного общества в Хомутовском районе Курской области"" | 7 500 | 6 867,00 | 91,6 |
| Подпрограмма «Развитие системы защиты информации в Администрации Хомутовского района Курской области» | 7 500 | 6 867,00 |  |
| Муниципальная программа " Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Хомутовского района" | 15 000 | 15 000 | 100 |
| Подпрограмма " Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Хомутовского района" | 15 000 | 15 000 |  |
| Всего по муниципальным программам | 288 770 999,00 | 277 214 926,32 | 96,0 |